**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 37/2019 ze dne 24. 10. 2019**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

1.

# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 000 92 401 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupená: | Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou |

## (dále jen „**Objednatel**“)

## Zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.** |
| Sídlo: | Tovární 807, 664 61 Rajhrad |
| IČO: | 282 87 967 |
| DIČ: | CZ28287967 |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58792 |
| Zastoupená: | Petrem Konečným, jednatelem |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

1.

# Změna předmětu Díla

## V souladu s čl. IV. odst. 4.7. Smlouvy se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 39 590 Kč bez DPH, resp. 47 904 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto Dodatku.

1.

# Změna ceny za dílo

## Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlaseným změnovým listem.*

## *Cena za dílo činí:*

## *Cena bez DPH 815 923 Kč*

## *DPH 171 344 Kč*

## *Cena včetně DPH 987 267 Kč*

## Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

## Rozpočet s výkazem výměr – Vícepráce 1

## Rozpočet s výkazem výměr – Vícepráce 2

## Rozpočet s výkazem výměr – Vícepráce 3

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Vyškově, dne 11. 3. 2020 Ve Vyškově, dne 11. 3. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka Petr Konečný, jednatel