dodatek č. 2 ke SMLOUVě O dílo

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01312774

zastoupená: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

se sídlem: U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10

IČO: 258 20 826, DIČ: CZ25820826

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16870

 zastoupená: Ing. Martinem Pondělíčkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2019

(dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení *„Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém“* dne 17.5. 2019 smlouvou o dílo, která byla upravena na základě dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 13. 8. 2019 (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“).
	2. Objednatel v průběhu plnění Smlouvy opětovně identifikoval riziko nedostatku personálních kapacit. Nezávisle na tomto riziku však byly dodatečně sníženy počty systemizovaných míst u Objednatele. V rámci organizační struktury Objednatele následně v průběhu realizace projektu (plnění Smlouvy) ukončili svůj pracovní či služební poměr někteří zaměstnanci s historickou znalostí i původní klíčoví uživatelé, kteří připravovali zadání a verifikovali potřeby v rámci analýzy. Záměrem Objednatele je dřívější nasazení EIS tak, aby se případní noví zaměstnanci zapracovávali pouze v novém systému a současně bylo docíleno nejefektivnějšího předání know-how za rutinního provozu analytiky či dalšími specializovanými konzultanty Zhotovitele na zaměstnance Objednatele při absenci původních klíčových uživatelů. Výše uvedený postup je nezbytný s ohledem na potřebu maximálně efektivního využití zbývajících kapacit odboru ekonomického Objednatele. Z tohoto důvodu je nezbytná změna harmonogramu plnění Smlouvy tak, aby harmonogram lépe vyhovoval potřebám Objednatele, které Objednatel v době uzavření Smlouvy nemohl předvídat. S ohledem na úpravu harmonogramu plnění dle potřeb Objednatele se smluvní strany dohodly i na doplnění nové smluvní pokuty ve prospěch Objednatele a dále na úpravě platebního harmonogramu tak, aby odpovídal reálně dokončeným činnostem.
	3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
	4. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
	5. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.
2. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
	2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 přílohy č. 3 Smlouvy: *Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS* uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy se nahrazují *Platebními milníky pro část Díla Upgrade EIS* ve znění uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
	3. Celková cena Díla ani položky rozpočtu se tímto Dodatkem nemění.
	4. Smluvní strany se dohodly, že dokončení a předání etap Migrace dat a Rozdílové školení uživatelů bude zástupci smluvních stran potvrzeno samostatným akceptačním protokolem.
	5. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním etap Migrace dat a Rozdílové školení uživatelů v termínu uvedeném v harmonogramu plnění ve znění uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro posouzení dne dokončení a předání etap je rozhodující podpis akceptačního protokolu, kterým Objednatel akceptuje předmětné etapy s výhradami nebo bez výhrad. Právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši tím není dotčeno.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
	2. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy: *Harmonogram plnění* a nové znění čl. 2 Přílohy č. 3 Smlouvy *Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS*.
	3. Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne 11. 3. 2020 | **Zhotovitel**V Praze dne 9. 3. 2020 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Česká republika - Státní pozemkový úřad**Ing. Martin Vrbaústřední ředitel  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.**Ing. Martin Pondělíček předseda představenstva |

*Příloha č. 1 Dodatku*

*Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění:*

Příloha č. 4

Harmonogram plnění

|  |
| --- |
| **Harmonogram Upgrade EIS** |
| **Položka / Etapa / Milník** | **Termín DO** |
| Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace) | 31. 8. 2019 |
| Vytvoření a integrace programových úprav | 1. 11. 2019 |
| Vytvoření a nastavení testovacího prostředí | 15. 12. 2019 |
| Testovací migrace dat | 31. 1. 2020 |
| Podpora testování | 15. 3. 2020 |
| Vytvoření a nastavení produkčního prostředí | 15. 3. 2020 |
| Migrace dat | 31. 3. 2020 |
| Rozdílové školení uživatelů | 31. 3. 2020 |
| Podpora spuštění rutinního provozu | 30. 5. 2020 |
| Dokumentace | 30. 5. 2020 |
| **Dokončení a předání Upgrade EIS**  | 30. 5. 2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Termín OD** | **Termín DO** |
| **Údržba a podpora** | Dokončení a předání Upgrade EIS  | 48 měsíců |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Termín OD** | **Termín DO** |
| **Ad hoc služby** | Nabytí účinnosti Smlouvy | Ukončení účinnosti Smlouvy |

**Příloha č. 2 Dodatku**

**Nové znění čl. 2 Přílohy č. 3 Smlouvy: *Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS***

|  |
| --- |
| **Platební milníky** |
| Splněný milník | Vyúčtované položky rozpočtu | Limitní část ceny Upgrade EIS k proplacení v milník |
| Akceptace rozdílové analytické dokumentace (Detailního konceptu) | Rozdílová analytická dokumentace (Detailní specifikace) | Pokud cena vyúčtované položky rozpočtu bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 20% ceny upgrade EIS |
| Akceptace vytvoření a nastavení testovacího prostředí | Vytvoření a integrace programových úprav Vytvoření a nastavení testovacího prostředí | Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku bude vyšší než 30% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 30% ceny upgrade EIS |
| Akceptace vytvoření a nastavení produkčního prostředí | Testovací migrace dat Podpora testování Vytvoření a nastavení produkčního prostředí | Pokud celková cena položek rozpočtu vyúčtovaných v rámci tohoto platebního milníku bude vyšší než 20% z celkové ceny Upgrade EIS, bude fakturováno a zaplaceno 20% ceny upgrade EIS |
| Akceptace Migrace Dat | Migrace datRozdílové školení uživatelů  | K celkové ceně položek dle tohoto platebního milníku bude připočten a zaplacen také doplatek z procentuální limitace milníku Akceptace vytvoření a nastavení testovacího prostředí nebo Akceptace rozdílové analytické dokumentace (Detailního konceptu) |
| Akceptace Upgrade EIS | Podpora spuštění rutinního provozu Dokumentace Řízení projektu | K celkové ceně položek dle tohoto platebního milníku bude připočten a zaplacen také případný součet doplatků, pokud došlo k procentuálním limitacím dle předchozích řádků této tabulky platebních milníků. |