DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace  
„III/15222 Chotěbudice průtah“

*Číslo smlouvy objednatele: 191/2019 - KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Objednatel:

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

referent přípravy a realizace staveb Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen **„Objednatel“)**

VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb

**Zhotovitel:** se sídlem: **zastoupený:** zapsán v:

Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč **Ing. Pavel Vidlák**

živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7. 12. 2015

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO:

04637470 CZ04637470

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“)***

(společně také jako ***.Smluvnístrany“*** nebo jednotlivě ***.Smluvní strana“)***

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu časové prodlevy způsobené delší lhůtou pro získání vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků a pro získání vyjádření k PD jednotlivými dotčenými orgány státní správy.

**Dodatek č. 1 k SoD č. 191/2019 - KSÚSV**

Stránka 1 z 2

**2.2.** V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

do 9. 5. 2020

**2.3.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019 - KSÚSV uzavřené dne 27. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ***Z7NZ.,*** vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 3. 2. 2020.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 3. 2. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

03. 202U

V Jihlavě dne:

Ing. Pavel Vidlák  
jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid ředitel..

**Dodatek č. 1 k SoD č. 191/2019 - KSÚSV**