SMLOUVA O DÍLO – STAVEBNÍ PRÁCE

(dále jen ,,smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

# I.Smluvní strany

Objednatel:          Gymnázium Vítězslava Nováka

Husova 333

377 01  Jindřichův Hradec

IČO :                      60816767

bankovní spojení:   KB  19-294080287/0100

Osoby oprávněné

uzavírat dohody o změně smlouvy: Mgr. Lenka Vetýšková

kontrolovat dílo v průběhu stavby : Tomáš Andrusiv

převzít dílo : Mgr. Lenka Vetýšková

Zhotovitel:		Martin Gabriška - Stavitelství

Velký Ratmírov 114

IČO:			05233861

DIČ:			CZ6710060698

Bankovní spojení:	ČSOB  Jindřichův Hradec

Číslo účtu:	           276032767/0300

Osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy:  Martin Gabriška

# II. Předmět díla

1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu: úprava pedagogického traktu – na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 25.2.2020 – úprava prostorů pro vytvoření nové ředitelny a účtárny, která vznikne sádrokartonovým přepažením stávajícího prostoru současné sborovny, dále je nutné zajistit průchod z účtárny do prostoru chodby, ve které vznikne sociální zázemí a nově kuchyňka, je nutné odstranit též stávající dlažbu a nahradit vinylovou podlahu, vše dle doložených plánků

2. Místem provádění stavebních úprav (staveniště) je 2. NP školy na adrese Husova 333, Jindřichův Hradec

3. Provedení díla bude v souladu s předanou dokumentací. Drobné odchylky vyvolané záměnou materiálu, schválené projektantem nebo odpovědnou osobou objednatele a nepoškozující jakost díla, budou objednatelem akceptovány.

4. Změny materiálů nebo postupů prací oproti schválené PD, které budou vyžádány projektantem nebo objednatelem během výstavby zápisem ve stavebním deníku, budou zhotovitelem akceptovány jako potvrzená objednávka objednatele a hrazeny jako vícepráce.

# III. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou na částku:  148 872  ,- bez DPH

Rozsah prací :  dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy

# IV. Placení a platební podmínky

1.Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. Splatnost vystavených a odsouhlasených faktur činí 14 dní. Na plnění nebude poskytována předem žádná záloha.

2. Vícepráce, vyplývající z dodatečných  požadavků investora, budou řešeny zápisem ve stavebním deníku s přesným popisem požadavku.

Cena bude odpovídat způsobu tvorby ceny dle této smlouvy.

Vícepráce budou fakturovány a hrazeny v tom měsíci, kdy budou provedeny , a jejich provedení bude objednatelem odsouhlaseno.

V případě podstatné změny vyvolané požadavkem investora může mít tato vliv i na termín dokončení stavby.

# V. Termín zhotovení díla

1.Zahájení prací:  13.3.2020

2.Předpokládané dokončení prací: 13.5.2020  (s ohledem na provozní podmínky školy)

# VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli do 5 dnů od podpisu této smlouvy staveniště (prostory k úpravě) prosté práv třetích osob.

2. Objednatel zajistí koordinátora stavebních prací ve smyslu přístupnosti objektu a poskytne zhotoviteli součinnost k provedení díla. Pověřený pracovník bude vykonávat dozor a upozorní neprodleně zhotovitele na všechny nedostatky v činnosti zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. V případě, kdy může dojít ke škodám či ohrožení zdraví, má za povinnost vydat příkaz k okamžitému zastavení prací. Pokud však tento příkaz bude vydán neoprávněně, bude zhotovitel objednateli účtovat veškeré škody a náklady tímto příkazem zhotoviteli vzniklé.

.

# VI. Spolupůsobení zhotovitele

Vést předepsaným způsobem stavební deník a být v součinnosti s pověřenou osobou za objednatele.

# VII. Předání díla

1. Zhotovitel předá dílo na základě předávacího protokolu.

2. Zhotovitel vyzve objednatele  k převzetí díla nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku.

3. Součástí předávacího protokolu jsou protokoly o předepsaných zkouškách a revizích osvědčujících provozuschopnost jednotlivých částí díla tam, kde to vyžadují závazné předpisy či ČSN.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez neopodstatněných průtahů převzít a zaplatit.

# VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektu stavby  a technických normách, které se vztahují na provádění díla, a to po dobu 36 měsíců  na stavební část díla. Na technologie a specifická zařízení poskytuje zhotovitel objednateli záruční lhůtu v souladu se záručními podmínkami výrobců a dodavatelů těchto technologií a zařízení.

2. Objednatel se zavazuje, že reklamaci v rámci doby odpovědnosti za vady díla  uplatní vůči zhotoviteli písemně neprodleně po zjištění vady díla. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, nepovažuje se tato vada jako vada v době odpovědnosti za vady díla a zhotovitel provede její odstranění proti úhradě objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění vad díla do 7 dnů a  jejich odstranění provést dle svých možností v nejkratší možné lhůtě. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli odstranění vady tak, aby bylo možno dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy.

4. Za záruční vadu se nepovažuje vada, která vznikla nesprávným užíváním díla či jakýmkoliv zásahem objednatele do díla.

# IX. Smluvní pokuty

1.Strany si sjednávají právo smluvní pokuty:

- za prodlení s plněním díla v termínu dle této smlouvy ve výši 0,5 % z celkové základní ceny díla za každý týden prodlení

- za každý den prodlení zaplacení faktury dle platebních podmínek této smlouvy a dodatku smlouvy 0,2 % fakturované částky

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou a nárokované smluvní stranou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

3. Při nedodržení lhůty splatnosti faktur dle platebních podmínek a dodatku této smlouvy delší než 5 dnů, může zhotovitel přerušit práci na díle, případně od smlouvy odstoupit bez nároku objednatele na pokutu, aniž by však byla dotčena práva zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

Případné přerušení práce bude mít vliv na termín dokončení díla s ohledem na dobu prodlení zaplacení faktury a technologické a klimatické podmínky.

# X.Ostatní ujednání

1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným při zásahu vyšší moci (živelná pohroma, mobilizace apod.). V tomto případě se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek této smlouvy, kde bude tato skutečnost řešena vzájemnou dohodou.

2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za dodržování bezpečnostních a technologických postupů při provádění prací jím zajišťovaných.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy pro obě smluvní strany přecházejí na jejich právní nástupce.

# XI. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti  smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky a podpisy odpovědných pracovníků smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou exemplářích.

5. Obě strany prohlašují, že jsou seznámeny se všemi články této smlouvy a jejich podpisy jsou projevem jejich svobodné vůle

V Jindřichově Hradci:   11.3.2020

Za objednatele                                                                  Za zhotovitele

Mgr. Lenka Vetýšková                                                      Martin Gabriška

………………………………………..                           ………………………………………..