***Dodatek č. 1 k SoD č. objednatele SML/268/2019 a číslo zhotovitele 422/2019***

mezi

***1. příkazcem:***

obchodní firma: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

bankovní spojení: Komerční Banka, pobočka Kroměříž

 8326340247/0100

statutární orgán: xxx

jehož jménem jedná: ve věcech smluvních xxx

 ve věcech technických xxx

a

***2. příkazníkem:***

obchodní firma: ENVIprojekt CZECH s.r.o.

sídlo: Na Požáře 144, 760 01 Zlín

IČ: 03581853

DIČ CZ03581853

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C., vložce 85610

statutární orgán/zástupce: xxx

jehož jménem jedná: xxx

***I. Změny v příkazní smlouvě***

1. V článku I. Předmět smlouvy, se v odstavci 1, přidává bod c), který zní:

 c) zhotovení 2 nových samostatných stavebních dokumentací pro společný souhlas dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební řešení jednotlivých stanovišť bude zpracováno v podrobnosti pro provádění stavby. (název stanovišť bude upřesněn samostatným zápisem)

2. V článku I. Předmět smlouvy, se v odstavci 1, přidává bod d), který zní:

 d) provedení inženýrské činnosti pro vydání společného souhlasu na každou stavbu samostatně pro nové 2 stavební dokumentace uvedené v bodě c).

 3. V článku IV. Lhůty, se odstavci 1, přidává bod c), který zní:

 c) zhotovit jednotlivé dokumentace pro společný souhlas dle § 96a zákona č. 183/2006 Sb. a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb. uvedené v článku I odstavci 1 písmenu c) a předat ji objednateli do 4 týdnů od odsouhlasení umístění nových stanovišť NPÚ.

 4. V článku IV. Lhůty, se odstavci 1, přidává bod d), který zní:

 d) provést inženýrskou činnost uvedenou v článku I odstavci 1, písmene d) a předat ji objednateli do 10 týdnů od předání dokumentace uvedené v odstavci 1 písmenu c).

5. V článku VII. Cena za dílo, se v odstavci 1, přidává bod c), který zní:

 c) cena za zhotovení dokumentace pro společný souhlas dle § 96a zákona č. 183/2006 Sb. a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb. uvedené v článku I odstavci 1 písmenu c) ve výši 13.000,- Kč (slovy: třináct tisíc korun českých) za každou jednotlivou stavební dokumentaci. Celkem za 2 stavební dokumentace 26.000,- Kč (slovy: dvacet šest tisíc korun českých).

6. V článku VII. Cena za dílo, se v odstavci 1, přidává bod d), který zní:

 d) cena za zhotovení inženýrské činnosti pro 2 stavební dokumentace uvedené v článku I odstavci 1 písmenu d) ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).

7. V článku VIII. Zaplacení ceny za dílo, se v odstavci 1, přidává bod d), který zní:

 d) částku ve výši 13.000,- Kč (slovy: třináct tisíc korun českých) zvýšenou o daň z přidané hodnoty po zpracování a předání objednateli jednotlivých dokumentací pro společný souhlas dle § 96a zákona č. 183/2006 Sb. a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb. uvedených v článku I odstavci 1 písmenu c), celkem 2 faktury za jednotlivé stavební dokumentace.

8. V článku VIII. Zaplacení ceny za dílo, se v odstavci 1, přidává bod e), který zní:

 e) částku ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) zvýšenou o daň z přidané hodnoty po vypracování a předání 2 jednotlivých žádostí pro vydání společného souhlasu na stavební úřad uvedených v článku I odstavci 1 písmenu d).

***II. Závěrečná ustanovení***

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 36. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 27. 2. 2020 usnesením číslo 1022. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne 02. 03. 2020

Zhotovitel: Objednatel: 11. 3. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 xxx Město Kroměříž

 xxx