**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1028/2016**

**Název díla:**

**PPV RO Hačka - sociální zázemí**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Miroslava Vondrová

tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: JETCON spol. s r.o.**

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

**IČ:** 64650111

**DIČ:** CZ64650111

**zastoupený:** Stanislavem Náhlukem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Stanislav Náhluk, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** František Karbula, výrobní ředitel

**stavbyvedoucí:** Ing. Pavel Nuslauer

**manažer stavby:** František Karbula

tel. 474 656 239, e-mail: [jetcon@jetcon.cz](mailto:jetcon@jetcon.cz)

**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem

**číslo účtu:** 1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu klimatických podmínek, které vyvolaly potřebu technologické změny provádění schodiště.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 09.01.2017.

**Mění se:** **Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 16.01.2017

nově 30.01.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne …………… V Chomutově dne 16.01.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Stanislav Náhluk

Investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik JETCON spol. s r.o.