**Dodatek č. 5 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 1/001/2016**

**č. smlouvy objednatele: 8/2016**

**Název díla:**

**Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750**

**- pomístní opravy spárování a kaveren**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Miroslava Vondrová

 tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

 Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 477 85 977

**DIČ:** CZ477 85 977

**zastoupený:** Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Eduard Malina

**zástupce ve věcech technických:** David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

**stavbyvedoucí:** Eduard Malina

**manager stavby:** Jaroslav Kalauz

 tel. č. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 09. 01. 2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 20. 12. 2016

 nově do 20 dnů od výzvy objednatele, nejpozději do 15. 6. 2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 18.01.2017 V Chomutově dne 16.01.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.