- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

uzavřený mezi smluvními stranami

Firma:					Zemědělsko obchodní družstvo Starosedlský Hrádek

Adresa:

IČ:

Zastoupena:

Zmocněnec pro věcná jednání:

(dále jen „ZOD“)

a

Instituce:				Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i

Adresa:					Drnovská 507

IČ:					00027031

Zastoupena:				Ing. Antonín Machálek, CSc., ředitel

Pověření zaměstnanci:			Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D., Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.

(dále jen „VÚZT, v. v. i.“)

Článek 1

- Smluvní strany se dohodly o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen smlouva) uzavřené dne 18. 02. 2019 mezi ZOD a VÚZT, v. v. i. na řešení projektu Programu rozvoje venkova MZe ČR 
………………………………………., jehož řešitelem je ZOD.

Článek 2

- V průběhu roku 2019 došlo na straně ZOD k posunu prací souvisejících s realizací reprodukční stáje. 
To vedlo nezbytně ke změnám v plánu činností VÚZT, v. v. i. Smluvní strany se proto dohodly na změně v trvání smlouvy. Platnost a účinnost smlouvy se prodlužuje o měsíc, tj. do 30. 04. 2020.

Článek 3

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Starosedlském Hrádku dne …………………………..…          V Praze dne …………………………………………………………..…

…...........................................................................          ….................................................................................

Zemědělsko obchodní družstvo                                        Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Starosedlský Hrádek