Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | +420 702 167 727 |
| E-mail : | m.srnkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| --- | --- |
| Sídlo: | XXXXXXX, 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXX |
| ID DS: | zn4gzxj |
| Bankovní spojení: | XXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXX |
| IČO: | 72274433 |
| DIČ: | CZXXXXXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další pokračování prací je nezbytně nutné zapsání geometrických plánů, které byly vyhotovené pro kolaudační řízení na obchvat Města Dubá. Kolaudační rozhodnutí však zatím nebylo vydáno.

Z výše uvedeného důvodu  dochází ke změně termínů ukončení aktualizace etap 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav následovně:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :

1. ETAPA – přípravné práce

1 g. Dokumentace nároků vlastníků.

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 11. 2020.

2. ETAPA – návrhové práce

2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 11. 2020.

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V České Lípě dne 17.3.2020 |  | V Plzni dne 16.3.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| Mgr. Marta Srnková vedoucí Pobočky Česká Lípa | Ing. Helena Krausová |  |

Příloha: Krycí list