**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

**IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695**

**se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim**

zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupena Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Technologické úpravy ČOV Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.10.2019.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 33 276,70 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -37 297,14 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 695 789,56 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.3.2020.

Ve Svitavách dne 17.3.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. David Šimek Mgr. Pavel Vančura, jednatel

starosta města Svitavy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

…………………………………………….

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.