# Dodatek č.3

SML – 0035/20

# Smlouvy o dílo

SML – 0075/19

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	                Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	Rekostav s.r.o.

Sídlo firmy:	Tyršova 517, 588 13 Polná

Zápis v OR:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318

Zastoupený:	Janem Stránským

IČO:	46961194

DIČ:	CZ46961194

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz, tel.: 734 166 911

- za zhotovitele:	Jan Stránský, jednatel

e-mail: xxxxx

- PŘEDMĚT DODATKU

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava kanalizace u kotelny“

II.1.   Ve smyslu ustanovení II.5. a II.6 Smlouvy o dílo č. SML -0075/19 ze dne 18.9.2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.11.2019 a Dodatku č.2 ze dne 18.12.2019 se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy o dílo v Příloze č.1 Dodatku č.1 a v Příloze č.1 Dodatku č.2 zapříčiněné nepředpokládanými překážkami při realizaci díla a vyplývajícími z potřeb objednatele, které mj. vyplynuly ze stavu rozkrytých zemních prací a v návaznosti na to na změně termínu plnění uvedeném v čl. III. smlouvy.

II.2   Odsouhlasené změny předmětu plnění jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Změna třídy horniny byla konzultována s autorem projektové dokumentace a taktéž předmět rozšíření díla. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací specifikovaným v Příloze Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

II.3      Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na pokládku živičného povrchu vozovky a objemu použitého materiálu. V souvislosti s touto nepředpokládanou skutečností je nutné zajistit odpovídající strojní vybavení, které bude ke zhotovení použito. Zdůvodnění zhotovitele je přílohou tohoto Dodatku č.3.

III.     TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1.  Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do 15.5.2020

- CENA ZA DÍLO

IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.3 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou

dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění

položkového rozpočtu Smlouvy o dílo. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 3 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	3 156 275,80 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:                                                                        71 924,00 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH:                                                                      302 223,00 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH:                                                                   2 294 468,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 3 bez DPH:	5 824 890,80 Kč

DPH:	1 223 227,00 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 3 s DPH:	     7 048 117,80 Kč

V.      FINANCOVÁNÍ

III.1.  Provedené vícepráce budou hrazeny v měsíčních fakturacích.

VI.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V.1.  Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

V.2.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním

úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.3, který je projevem jejich

pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                       V Jihlavě dne: …………….…

……………………………………………….		………………….…………………………….

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                              jednatel Rekostavu s.r.o.