**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. V2019-567/OB ze dne 11.11.2019**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel : Město Nový Jičín**

**Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín**

**Zastoupen : Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín**

**IČO: 002 98 212**

**DIČ: CZ00298212**

**Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Nový Jičín**

**Číslo účtu : 16635801/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového**

**Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového**

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel : APJAR – TEVYB s.r.o.**

**Se sídlem : Žižkova 1164/47, 741 01 Nový Jičín**

**IČO : 268 19 261**

**DIČ : CZ26819261**

**Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 27611**

**Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.**

**Číslo účtu : 86-6379240267/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jiří Zerzaň, jednatel**

**Zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí : xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výměna vodoměrů SV a TV v bytových domech ve vlastnictví Města Nový Jičín “ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-567/OB ze dne 11.11.2019 tohoto znění:

**I.**

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 a nově zní takto:

### *„5*.2.1Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo předat objednateli nejpozději do 130 kalendářních dnů od zahájení prací na díle.“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Nový Jičín 23.03.2020 Nový Jičín 23.03.2020**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Za objednatele Za zhotovitele**

**Město Nový Jičín: APJAR – TEVYB s.r.o.:**

**Ing. Blanka Zagorská Ing. Jiří Zerzaň, jednatel společnosti**

**vedoucí Odboru bytového**