**Dodatek č. 3 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 23/2019 ze dne 31. 5. 2019**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)



# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 000 92 401 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupená: | Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou |

## (dále jen „**Objednatel**“)

## Zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **REDAL AKTIV CZ s.r.o.** |
| Sídlo: | Zábraní 589, 763 61 Napajedla |
| IČO: | 03331903 |
| DIČ: | CZ03331903 |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991 |
| Zastoupená: | Ing. Davidem Lochem, jednatelem |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

Z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany Objednatele se Smluvní strany dohodly na prodloužení realizace díla, proto

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

# Změna doby plnění smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Termín předání a převzetí staveniště:* | *do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy* |
| *Termín zahájení plnění díla:* | *pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli* |
| *Termín provedení a dokončení díla:* | *do 29. 5. 2020* |
| *Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.* | |

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Vyškově, dne 25. 3. 2020 Ve Vyškově, dne 25. 3. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka Ing. David Loch, jednatel