**DODATEK č. 2**

ke smlouvě č. 190800

**Národní muzeum**

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená zřizovací listinou Ministra kultury č. j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000

jehož jménem jedná generální ředitel Národního muzea, PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

a

**Ústav K 2001, z.ú.**

jehož jménem jedná ředitel Jan Kratochvil

se sídlem Štefánikova 93/22, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 04810872

(oba dále jen „smluvní strany“)

**Článek I.**

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2019 v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o spolupráci č. 190800 (dále jen Smlouva).

S ohledem na změnu termínu konání výstavního projektu Rytíři nebes (jeho prodloužení) se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

**Článek II.**

Ustanovení čl. II Smlouvy se mění a po změně zní:

Organizační práce proběhnou v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Připravenost prostoru pro instalaci projektu: duben 2019
2. Instalace projektu: květen 2019
3. Zpřístupnění veřejnosti: červen 2019
4. Ukončení zpřístupnění veřejnosti: duben 2020
5. Deinstalace projektu: květen 2020

Ustanovení čl. III odst. 3 Smlouvy se mění a po změně zní:

Smlouva se uzavírá na dobu trvání vzájemných závazků smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy, nejdéle do 31. 5. 2020.

**Článek III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |

…………………………………………… ……………………………………………

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Jan Kratochvil

generální ředitel Národního muzea ředitel Ústavu K 2001