Dodatek č. 1 ke

/

smlouvě o dílo 2045/OSR/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky

Oprávněný k podpisu: Ing. Petr Štěpán, vedoucí majetkového odboru

IČO: 00286010

DIČ: CZ 00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. Zhotovitel: **Ing. Josef Novotný**

Se sídlem: U Dvora 11, 586 00 Jihlava

Zastoupený: Ing. Josefem Novotným

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank Jihlava

Č. účtu: 908638514/0600

IČO: 32004401

DIČ: CZ 6701116026

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Ladislava Kružíková DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Josef Novotný

**III. termíny plnění**

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení se prodlužuje o **40 dnů.**

Termín plnění se prodlužuje z důvodu doplnění dokumentace o připomínky dotčených orgánů veřejné správy.

**VII . Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
2. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
3. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu tohoto Dodatku a veškerým právům a povinnostem z něj vyplývajících rozumí.
4. Tento Dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č.1. Uveřejnění Dodatku č.1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V  Jihlavě dne:23.3.2020 V Jihlavě dne: 23.3.2020

…………………………………. ….………………………………

Objednatel Zhotovitel

Ing. Petr Štěpán Ing. Josef Novotný

vedoucí majetkového odboru