**D O D A T E K č. 1**

**smlouvy o dílo ze dne 20. 01. 2020**

**Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace**

se sídlem: 36001 Karlovy Vary, Poděbradská 1247/2

IČ: 00669709

bankovní spojení: KB

číslo účtu:

zastoupen: Mgr. Hanou Švejstilovou

v rejstříku škol a školských zařízení pod resortním identifikátorem (RED-IZO): 600019641

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ICS - systémy s.r.o.**

se sídlem: č.p. 106, 360 01 Hory

IČO: 25225049

DIČ: CZ25225049

bankovní spojení: Sberbank a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10374

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu článku XX. odst. 20.5. smlouvy o dílo se dohodly na uzavření tohoto

##### D o d a t k u č. 1

##### k e s m l o u v ě o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y

**„Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary, p.o.“**

***(dále jen „dodatek č. 1“)***

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 01. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - SZŠ a VOZŠ Karlovy Vary, p.o.“** Ke smlouvě uzavírají dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav termínů plnění ve vazbě na dodávky jednotlivých systémů v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 a upřesnění objemu předmětu díla ve specifikaci změnových listů, resp. změn č.1 a č.2 (příloha č.1, resp. č.2).

1. **Smluvní strany se dohodly na změně článku** IV. Doba plnění. Nový článek IV. Doba plnění odst. 4.1 se mění a zní takto:

**IV. Doba plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 04. 2020.

1. **Smluvní strany se dohodly na změně článku VI.** Cena a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1. mění a zní takto:

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

*Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:*

Cena bez DPH 1.299.238 Kč

(slovy:jedenmiliondvěstědevadesátdevěttisícdvěstětřicetosm Kč)

DPH 272.839,95 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisícosmsettřicetdevětKč a devadesátpěthaléřů)

**Cena včetně DPH 1.572.078 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátdvatisícsedmdesátosm Kč)

*se mění dodatkem č. 1 o částku (dle specifikace změnových listů č.1 a č.2) 90.413,- Kč bez DPH*

*Cena po dodatku č. 1 činí :*

Cena bez DPH 1.389.651,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátdevěttisícšestsetpadesátjedna Kč)

DPH 90.413,- Kč

(slovy:devadesáttisícčtyřistatřináct Kč)

**Cena včetně DPH 1.681.477,71,- Kč**

(slovy: jedenmiliošestsetosmdesátjednatisícčtyřistasedmdesátsedm Kč a sedmdesátjednahaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka v3ybd3n. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : Změna č. 1-2

Příloha č. 2 : Žádost zhotovitele o prodloužení termínu smlouvy

V Karlových Varech dne V Horách dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *Objednatel: Zhotovitel:*

# 

# 