Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 37774

se sídlem: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

IČO: 25729331, DIČ: CZ25729331

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dodatek č. 1

dohodu o narovnání

I.

Úvodní ustanovení

      - Smluvní strany konstatují, že dne 23. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/65622/2019, jejímž předmětem bylo podle projektové dokumentace s názvem „SZ Lednice – čerpací stanice Maurské vodárny“, Profigrass s.r.o., Holzova 9, 628 00 Brno, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum zpracování 11/2018 provést dílo: „SZ Lednice, Maurská vodárna – obnova čerpací stanice“ s termínem dodání do 16. 12. 2019.

      - Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění. V průběhu plnění se však vyskytly nové požadavky na spolupráci objednatele, jejichž příprava znamenala prodlení dodavatele s termínem dle smlouvy. Následně dodavatel nesplnit náhradní termín dokončení.

II.

Účel dohody

- Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o narovnání a dále touto dohodou upravují podle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují nadále si poskytovat vzájemná plnění v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo č NPU-450/65622/2019 ze dne 23. 9. 2019 (dále jen „smlouva“), která je jako příloha číslo 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a písemné dodatky k ní uzavřené tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

- Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že prodlení zhotovitele nezaviněné objednatelem činí 9 dní a zhotovitel předá dílo bez vad a nedodělků do 1. 4. 2020. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. Odst. 9.2. ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení, tedy 22.314 Kč.

- Smluvní strany se dohodly na započtení smluvní pokuty oproti ceně díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Lednici dne 24. 3. 2020

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Objednatel                                                                                                  Zhotovitel