# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 295/20-RM ze dne 19. 3. 2020 a týkající se akce:

**„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

## Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby (dále též jako „smlouva“).
  2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 15 - 23. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

**ZL č. 15**

**Sanace (rozšíření komunikace II/602 ul. Žižkova) –  po odkrytí parapláně a zjištění její neúnosnosti v úseku staničení 0,060-0,150 km bylo po odsouhlasení autorského dozoru přikročeno k sanaci větší vrstvy, kdy byl nevhodný materiál nahrazen odpovídajícím drceným kamenivem.**

***Přípočty: 128 641,69 Kč***

***Odpočty: - 41 773,01 Kč***

**ZL č. 16**

**Úprava odvodnění SO 307 – z důvodu zachování jednostranného sklonu komunikace II/602 nebylo nutné realizovat 2 ks uličních vpustí. Namísto jedné ze stávajících vpustí vznikla šachta s přechodovou dekou a poklopem, dále byly vyměněny 2 poškozené mříže u stávajících vpustí**

***Přípočty: 7 041,29 Kč***

***Odpočty: - 24 126,68 Kč***

**ZL č. 17**

**Úprava dopravního značení – zvýšená výměra vodorovného dopravního značení (doplnění dělících a vodících čar) po dohodě s Policií ČR, dále provedena částečná změna ve svislém dopravním značení a doplněn 1 ks dopravní značky.**

***Přípočty: 46 318,63 Kč***

***Odpočty: - 1 129,05 Kč***

**ZL č. 18**

**Koordinace nasvětlení přechodů a SSZ, výměna svítidel přechodů – dle platných předpisů je nutné koordinovat světelné signalizační zařízení a nasvětlení přechodů (fungují semafory/nesvítí přechody a obráceně) a k tomuto byl osazen rozvaděč ovládaný řadičem SSZ. Dále došlo k výměně svítidel za výkonnější z důvodu nevyhovujících výsledků kontrolního měření a současně byly upraveny stožáry a výložníky.**

***Přípočty: 84 012,26 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 19**

**Změna materiálu zpevnění krajnic komunikací – na návrh zhotovitele a se souhlasem správce komunikace (KSÚSV) byly krajnice zpevněny asfaltovým recyklátem namísto štěrkodrtě.**

***Přípočty: 8 736,91 Kč***

***Odpočty: -12 328,27 Kč***

**ZL č. 20**

**Neprovedení měření hluku a části publicity – kontrolní měření hluku z dopravy si zajistí objednatel v rámci zkušebního provozu. Dále jsou odečteny náklady za publikační činnost (billboardy, pamětní deska) z II. etapy díla.**

***Přípočty: 0,00 Kč***

***Odpočty: -32 760,00 Kč***

**ZL č. 21**

**Přesunutí reklamních poutačů – ve výkaze výměr projektové dokumentace nebylo počítáno s přesunem stávajících reklamních poutačů (pylonů) před autosalonem AUTO VYSOČINA.**

***Přípočty: 18 324,47 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 22**

**Doměrkový list II. etapa – úprava výměr dle skutečnosti na základě geodetického zaměření (plochy chodníků, asfaltové vrstvy komunikací).**

***Přípočty: 233 924,05 Kč***

***Odpočty: -17 679,39 Kč***

**ZL č. 23**

**Korekce změnových listů I. etapy – tímto změnovým listem se opravují dodatečně zjištěné chybně provedené výpočty jednotkových cen či množství v rámci předchozích změnových listů č. 01, 02a, 02b, 05, 06 a 10 (dodatek č. 1 SOD).**

***Přípočty: 406 138,44 Kč***

***Odpočty:-422 642,39 Kč***

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
  2. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

***Celkem za část „A“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 2 19 053 485,60**Kč bez DPH*

*Dodatek č. 3*

*Přípočty 406 138,44 Kč bez DPH*

*Odpočty - 422 642,39 Kč bez DPH*

***Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 3***

***19 036 981,65 Kč bez DPH***

***Celkem za část „B“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 2 944 438,73 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 3*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty 0,00 Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 3***

***944 438,73 Kč******bez DPH***

*Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***2. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 2 13 958 255,43 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 3*

*Přípočty 526 999,30 Kč bez DPH*

*Odpočty - 129 796,40**Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 3***

***14 355 458,33 Kč bez DPH***

*Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 celkem 33 956 179,76 Kč bez DPH*

***Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 34 336 878,71 Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
  2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.
  3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
  4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 23. 3. 2020 V Praze dne 23. 3. 2020

………………………………… ……………………………….

## Za objednatele Za zhotovitele