**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

který uzavřeli

na straně jedné: **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 **IČO: 006 73 552, DIČ: CZ00673552**

 **se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice**

zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **JE-Art s.r.o.**

 **IČO: 29308881, DIČ: CZ29308881**

 **sídlo**  V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

zápis v rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206411

 zastoupen Ing. Janem Horákem, jednatelem

 bankovní účet číslo: 7419035001/5500

 - dále jen zhotovitel -

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 12. 3. 2020 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené jako „Oprava fasád na budovách G a H v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice“ a objednatel zavázal dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Zhotovitel a objednatel si přejí tímto dodatkem č. 1 upravit svá práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo následovně.
3. Do části X. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 10.4 v následujícím znění:

„*10.4. V případě karantény či jiného opatření orgánů státní správy či zhotovitele směřující k omezení provozu zhotovitele z důvodu souvisejících s epidemií onemocnění známého jako COVID-19 či z jiných důvodů s tímto souvisejících, se veškeré termíny dle této smlouvy prodlužují přiměřeně, přičemž uvedené není považováno za porušení této smlouvy a objednateli v takovém případě nevzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení či náhrady škody. Ujednání dle tohoto bodu se vztahuje i na případná opatření nařízená vůči zaměstnancům zhotovitele, jeho subdodavatelům či jejich zaměstnancům či obecný nedostatek pracovních sil zhotovitele či jeho subdodavatele související s epidemií COVID-19 a mající za následek jakékoliv prodlení zhotovitele dle této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené skutečnosti, je o nich zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu.*“

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Horních Beřkovicích dne 24. 3. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….………………………… …………………….…………………………

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA Ing. Jan Horák

 ředitel PN Horní Beřkovice jednatel JE-Art s.r.o.