DODATEK ČÍSLO 2

Smlouva o dílo, technické podpoře a licenční

číslo smlouvy zhotovitele:………………….

číslo smlouvy objednatele: OKT-PERS/SOD/000053/2020/Pos

(dále jen „dodatek“) mezi

|  |
| --- |
| DATACENTRUM systems & consulting, a. s. |
| Se sídlem  | Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk, |
| Zastoupená | Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti  |
| IČ: | 25631721 | DIČ: | CZ25631721 |
| Bank. spojení: | KB Praha 4, expozitura Chodov | číslo účtu  | 19-8779880297/0100 |

(dále jen „zhotovitel“)

- na straně jedné -

a

|  |
| --- |
| statutární město Olomouc |
| Se sídlem  | Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc |
| Zastoupené | Bc. Janem Večeřem, tajemníkem Magistrátu města Olomouce |
| IČ: | 00299308 | DIČ: | CZ00299308 |
| Bank. spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc | číslo účtu  | 27-1801731369/0800 |

(dále jen „objednatel“)

- na straně druhé -

společně pak jako „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo, technické podpoře a licenční (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti posunu termínů plnění. Na základě vládou vyhlášeného stavu nouze objednatel plní úkoly stanovené zákonem o krizovém řízení a realizace plnění díla v původně sjednaných termínech není možná. Pokud by ani níže uvedené termíny nebyly z důvodu stavu nouze realizovatelné, uzavřou smluvní strany znovu dodatek s posunem plnění.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a je její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění předmětu díla

|  |  |
| --- | --- |
| Předání analýzy a zpracované implementační studie | do 26. 5. 2020 |
| Akceptace analýzy ze strany objednatele | 26.5. – 29. 5. 2020 |
| Instalace a implementace docházkového systému | 1.6. – 30.6.2020 |
| Školení pro HR a vedoucí pracovníky odboru kancelář tajemníka | 22.6. – 26.6.2020 |
| Testovací provoz – pouze odbor kancelář tajemníka | 1.7. – 31.7.2020 |
| Zaslání připomínek z testovacího provozu | 3.8. – 7.8.2020 |
| Zapracování připomínek z testovacího provozu | 10.8. – 24.8.2020 |
| Školení vedoucích pracovníků  | 24.8. – 28.8.2020 |
| Vyhodnocení a akceptace testovacího provozu, včetně předání odsouhlaseného akceptačního protokolu | 31.8.2020 |
| Fakturace díla dle přílohy č. 2 Smlouvy | 31.8.2020 |
| Spuštění produktivního provozu systému – předání a převzetí díla | od 1.9. 2020 |

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží dva originály tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel.

Dne 8. 4. 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| za zákazníkaBc. Jan Večeř | za poskytovateleIng. Kamil Ryšavý |