# Dodatek č. 1 číslo jednací [NPU-450/12994/2020](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=12994&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001465929)

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPU-450/79612/2018

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,**

zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro věci technické**:**  **xxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro PO a BOZP: **xxxxxxxxxxx**

Osoba stavebního dozoru: **xxxxxxxxxx**

Koordinátor BOZP: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** obchodní firma **FB LODŽIE s.r.o**.

se sídlem **Musilova 1638/9, Brno 614 00**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 66819

IČ: **29223041** DIČ: **CZ29223041**

Zastoupena: **xxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel“**) na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 16. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SZ Valtice – revitalizace vnějšího pláště zámku – hotel Hubertus**“.

2.2

2.3 Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 dne 3. 2. 2020 včetně cenové nabídky na změny díla. **Cena méně prací je vyčíslena na částku 1.467.491.52 Kč bez DPH, tj. 1.775.664,18 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 1.389.752,52 Kč bez DPH, tj. 1.681.600,55 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1.

Předmětná změna není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 podstatnou změnou smlouvy. V souladu s § 222 odst. 4 zákona je změna ve výši 323.430,68 Kč bez DPH, tedy 1,06% původní hodnoty veřejné zakázky.

Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť součet absolutních hodnot změn je ve výši 8,3 %, cena díla se sníží o 401.169,16 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tak sníží o 77.738,48 Kč bez DPH.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méně prací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena na částku **30.467.916,46 Kč bez DPH, tj. 36.866.179,43 Kč s DPH**.

2.6 Změny díla popsané Změnovým listem č. 1 budou mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je do **30. 6. 2020**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 8. 4. 2020 V Brně dne 7. 4. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

**Ing. Petr Šubík xxxxxxx**

ředitel jednatel