**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo č. DP/0698/2019/Ka**

**mezi těmito smluvními stranami:**

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.

č.ú. 1021107725/5500

zastoupen Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1

**Vedoucí člen sdružení:**

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO 00014915

DIČ CZ00014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zastoupen Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1

**Člen sdružení:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00

IČO 46342796

DIČ CZ46342796

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 695

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava

**Člen sdružení:**

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO 03902447

DIČ CZ03902477

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 7272

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 64645641/0100

zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění spočívajících v níže uvedených změnách díla zejména:

1. Nesoulad projektovaného založení stávajících budov A a B v místech navazujících na projektované základy budovy E a F
2. Zpracování úprav technologického uzlu mezi budovami A a F
3. Úpravy sádrokartonových konstrukcí
4. Dalších změnách uvedených v konkrétních změnových listech

a dále

1. v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 16. 3. 2020, kdy tímto mj. došlo k omezení činnosti úřadů a samospráv
2. v souvislosti s kybernetickým útokem provedeným na na FN Brno 13.3.2020

dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy.

**II. Doba plnění**

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na změnách čl. II. Doba plnění, bod. 2.2., který nové zní:

2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto:

milník č.1 - zahájení  výstavby 0.etapy

 nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy

 nejpozději do 15.4.2019

milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy nejpozději do 30.7.2019

milník č.3 - zahájení  výstavby 1.etapy nejpozději do 31.7.2019

milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení  zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 30.4.2020

milník č.5 – dokončení zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 29.9.2021

milník č.6 - zahájení  výstavby 2.etapy nejpozději od 11.5.2020

milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení  zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 1.3.2021

milník č.8 – dokončení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 29.9.2021

milník č.9 - zahájení  výstavby 3.etapy nejpozději od 2.3.2021

milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy nejpozději od 29.9.2021

1. **Cena díla**

 Smluvní strany dále dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH

**529 424 770,02 Kč**

(slovy: pět set dvacet devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce sedm set sedmdesát korun českých a dva haléře).

Sazba DPH 21%  **111.179.201,70 Kč**

Cena celkem včetně DPH**640.603.971,72 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Název části soupisu prací  | Smluvní cena v Kč bez DPH  |
| FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy | 3 612 801,10 Kč |
| FN - Psychiatrická klinika - PK |  494 347 096,89  Kč  |
| FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K |  31 464 872,03  Kč  |
|  **Cena celkem**   |  **529 424 770,02**  **Kč** |

Smluvní strany se dále dohodly na změně

1. **Ostatní ustanovení**
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy je:

 Příloha č. 1 – Změnové listy ozn. ZL001 – ZL021 vč. položkového rozpočtu

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

       V Brně dne ………….                                                              V Brně dne …………..

            za objednatele                                                                          za zhotovitele

          ………………………                                                               …………………………

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                             Ing. Zdeněk Mička

ředitel                                                    ředitel oblasti Jihomoravský region divize   Metrostav a.s.

 ……………………………….

 Ing. Jaromír Pelinka, MBA

 ředitel divize – divize M - Morava

 OHL ŽS, a.s.

 …………………………….

 Martin Řehůřek

 místopředseda představenstva

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.