DODATEK Č. lke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace
„Modernizace dílen cestmistrovství Telč“

Číslo smlouvy objednatele: 022/2020-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu sObchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

¡chnický dozor a koordinátor BOZP na staveništi s.

00090450

CZ00090450

H

Kraj Vysočina

IČO:

DIČ:

|  |
| --- |
| Xrajftká správa a úarK», tttwk Vysočiny, p/bpávkové organu ace Kosovská 1122/16, 566 01 Jihlava |
| Datum: \ "04" 2020 | Počti listuz' |
| Cj-: 00 VíLýj? jlPtQ | pAIlohw |

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ing, Josef Slabý

se sídlem:

zastoupený: ]

zapsán v živnostenském rejstříku č.j.: ZUJI/5221/2010/MA/5 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

.rol \_1

Bankovní spojení:

Č. účtu:

IČO:

69655316

CZ7501294372

DIČ:

Telefon:

E-mail: \_ entmm.cz

(dále jen Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Stránka 1 z 3

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, protože se, na základě koronavirové infekce, subdodavatelé dostali do karanténního opatření a nejsou schopni dodržet termín odevzdání dílčích části PDPS (zásah vyšší moc). A dále pak z důvodu zjištění skutečností, že na stávajícím objektu byly použity ocelové vazníky od výrobce PK Daěice. Jelikož nebyla dochována stávající projektová dokumentace, musí se přistoupit k ěástečnému rozebrání stávajícího podhledu výsledku, z důvodu statického posouzení stávající ocelové příhradové konstrukce.
2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze Technické podmínky PD v části Lhůty plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | Do pěti kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace DSP (koncept): | do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace PDPS (čistopis, odsouhlasený objednatelem): | do 30 pracovních dnů od předání konceptu |
| Předpoklad zahájení výkonu AD: | do 24 měsíců od předání čistopisu PDPS |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení realizace: | Do pěti kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace DSP (koncept): | do 60 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace PDPS (čistopis, odsouhlasený objednatelem): | do 15 pracovních dnů od předání konceptu |
| Předpoklad zahájení výkonu AD: | do 24 měsíců od předání čistopisu PDPS |

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 022/2020-KSÚSV jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

* 1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 022/2020-KSÚSV uzavřené dne 31. 01.2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
	3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. lpřed podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Souěasně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

14**.** 04**.** 2020

V Amolci dne:

14**.** 04**.** 2020

V Jihlavě dne:

Ing. JosefSlabý

Ing. Radovan Necid
ředitel

**Stránka 3 z 3**