**DODATEK č. 3**

k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠÍN – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

**číslo smlouvy: WISPI 2019/140/S**

**Smluvní strany:**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

sídlo: se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profil: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

*jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)*

1. **FIALA Stolařství s.r.o.**

Sídlo: Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71

IČO: 292 26 325

DIČ: CZ 292 26 325

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972

zastoupená: Bc. Erikem Fialou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní údaje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na **vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce** (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy dle dodatku č. 1 nejprve z původně sjednaného termínu do 25. 10. 2019 na nový termín 11. 12. 2019, když následně podle dodatku č. 2 byl ze stejných důvodů změněn termín dokončení z 11. 12. 2019 na nový termín do 30. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby na základě uzavřeného dodatku č. 9 ke změně termínu dokončení celé stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce,** a to do 30. 4. 2020, je proto nezbytně nutné zohlednit tuto skutečnost i v rámci dodávky interiéru předmětné kupní smlouvy.

3. Změna termínu dokončení stavby si vyžádala změnu při předání a převzetí hotových částí díla, a to předání části plnění do meziskladu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde bude dílo uskladněno do doby, kdy jej bude možné převést do místa plnění a následně je instalovat v dokončené stavbě.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. IV odst. 3 Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S se smluvní strany proto dohodly:

1.Původní celková cena díla bez DPH 2 722 962,00 Kč

DPH 571 822,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 294 784,00 Kč

**Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3, změnového listu č. 1**

Více práce celkem bez DPH 119 740,00 Kč

DPH 25 145,00 Kč

Více práce celkem včetně DPH 144 885,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH 2 842 702,00 Kč

DPH 596 967,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 9 3 439 669,00 Kč

2. Na změně doby plnění takto: původní lhůta předání předmětu smlouvy do 30. 04. 2020 se ruší a nahrazuje novou lhůtou dokončení, a to 19. 05. 2020.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. WISPI 2019/140/S uzavřené dne 12. 7. 2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.

Za Kupujícího: 30.3.2020 Za Prodávajícího:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jindřich Ondruš Bc. Erik Fiala

generální ředitel jednatel

|  |
| --- |
| Doložka Kupujícího:  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení §11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění  Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich    Dne: ………..2020  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová  Dne: ……...2020  Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.  Dne: ……………….2020 |