## Dodatek č. 2

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

##  č. objednatele 28/19, č. zhotovitele 913/2019

na akci

**„Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“**

**org. 586**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též „Obč. Z“),

v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „ZVZ“)

### čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

 Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

Sídlo: Antonína Dvořáka 287

 511 01 Turnov

Bankovní spojení:

č.ú:

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Zastoupený: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Tel.:

e-mail:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Zástupce ve věcech technických:

TDS + koordinátor BOZP:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Integra stavby a. s.

Sídlo Hrádecká 156

Liberec 33 – Machnín 460 01

Bankovní spojení:

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

Zastoupený: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Tel.:

e-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce firmy Integra stavby, a.s. Liberec:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**Preambule**

**Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu Mimořádných opatření v ČR (Nouzový stav), vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, což způsobilo mimo jiné nemožnost plného nasazení pracovníků provozovatele majetku v procesu kontroly finálních výstupů stavby. Dalším důvodem je objevení existence neevidovaného vodovodního řadu, který bezprostředně souvisí se stavbou, a který je rovněž nutné v rámci tohoto díla zrekonstruovat.**

**Uzavřením dodatku č. 2 se mění (prodlužuje) termín ukončení realizace stavby. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu za dílo.**

*Uzavřením dodatku č. 2 se do článku III. Doba realizace a místo plnění, doplňuje bod 2., který i tímto nahrazuje část bodu 1.*

**čl. III. Doba realizace a místo plnění**

1. Termín ukončení a předání komplet realizace stavby včetně dokladovosti: **do 20. 5. 2020**

(původní termín z bodu 1. byl do 31. 3. 2020, doklady do 14 dnů od předání)

##### čl. XIV. Všeobecná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávající beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 31. 3. 2020 V Liberci dne: 31. 3. 2020

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………… ………………………………….

 Ing. Milan Hejduk Ing. Petr Turek

 ředitel svazku statutární ředitel

 VHS Turnov Integra stavby a.s.