**DODATEK č. 9**

ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 na zhotovitele stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce**

**WISPI: 2016/56/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

 Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

 Oprávněná osoba: [Ing. Bc. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing) Ondruš, generální ředitel

 IČO: 000 98 604

 DIČ: CZ 000 98 604

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 *dále jen „objednatel“*

1. **ARCHATT, s.r.o.**

 Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214

 Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

 zastoupený: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem

 IČO: 469 60 180

 DIČ: CZ 469 60 180

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 *dále jen „zhotovitel“*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce** (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. V Smlouvy o dílo č. 2016/56/S a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnových listech č. 12 až 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 9, se smluvní strany dohodly:

1. Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

**Původní celková cena díla bez DPH 77 653 872,96 Kč**

**DPH 16 307 313,32 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH 93 961 186,28 Kč**

**Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 9, změnového listu č. 12 až 14**

Více práce celkem bez DPH 1 614 001,79 Kč

DPH 338 940,38 Kč

Více práce celkem včetně DPH 1 952 942,17 Kč

Méně práce celkem bez DPH - 225 532,11 Kč

DPH - 47 361,74 Kč

Méněpráce práce celkem včetně DPH - 272 893,85 Kč

**Nová celková cena díla bez DPH 79 042 342,64 Kč**

**DPH 16 598 891,95 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 9 95 641 234,59 Kč**

2. Na změně doby plnění uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto: Původní termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla **do 31. 3. 2020** se ruší a nahrazuje novým termínem, a to **do 30. 4. 2020**, a to z důvodů popsaných ve změnových listech č. 12 až 14, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 9.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 9, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Přílohou tohoto dodatku je **Příloha Dodatku č. 9** označená jako Změnový list č. 12 až 14, včetně odůvodnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 27.3.2020 V Ostopovicích dne:

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel Ing. Jan Všetečka, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne: Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne: Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.Dne:  |