Změnový list č. 13

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:               Zhotovitel – ARCHATT, s.r.o., IČO 469 60 180

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 13_Libušín

Název změny závazku ze smlouvy:	Zvýšení náročnosti aplikování olejových nátěrů v části Jídelna Libušína

Datum:	30. 01. 2020

Název smlouvy:						SOD 2016/56/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 								Valašské muzeum v přírodě 				
         	                   				se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Zhotovitel:						ARCHATT, s.r.o., IČO 469 60 180

Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis změny

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení

- Odůvodnění změny

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – příloha č. 1 - neobsazeno

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

  - Fotodokumentace – příloha č. 3 – neobsazeno

  - Zápisy z kontrolních dnů – příloha č. 4 – pro obsáhlost neobsazeno

  - Zápisy a stanoviska ostatní

  - Přílohy č. 1 – Závazná stanoviska

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon“) se předkládané Změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 5 shora citovaného zákona.

2.  Předmět změny

2.1.   	Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot:

2.1.a.  Popis změny:

Jedná se zejména o zvýšenou pracnost v provádění aplikací olejových nátěrů na plochách konkrétních tesařských a truhlářských prvků v prostoru „Jídelny“ Libušína.

2.1.b.  Skutečnost na stavbě:

Oproti původním návrhům obsaženým ve zpracované Projektové dokumentaci dochází na základě průzkumů a vyhodnocení výsledků (zpracovatelem restaurátorem L. Dvořákem) k přehodnocení barevných odstínů. Průzkumem bylo zjištěno, že na objektu bylo použito místo pěti barevných odstínů ve skutečnosti sedm. Tím dojde k větší pracnosti při nanášení jednotlivých barev. Zvýšená pracnost je také vyvolaná vrstvami navíc oproti původnímu předpokladu a jejich postupným schnutím. Olejové vrstvy i barevnost mají taktéž sekundární vliv na vyšší spotřebu aplikovaných olejových hmot Ottosson.

2.1.c.  Nově navržené řešení:

Jedná se o aplikování obnovy Barevných nátěrů prvků a konstrukcí v interiéru Jídelny, na základě vydaných Závazných stanovisek KUZL 62411/2019 ze dne 27.11.2019 a KUZL 4672/2019 ze dne 5.3.2019, a na základě jejich dokumentace, tvořící jejich nedílné přílohy.

3.  Odůvodnění  změny:

3.2.1. Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot:

Tato změna vznikla na základě nově zjištěných skutečností, souhrnně doložených k žádosti o vydání citovaných Závazných stanovisek.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Potřeba provést vícevrstvý nátěr, a to na základě zjištění v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když průzkumy a vyhodnocení výsledků provedeného průzkumu byly k dispozici až v průběhu provádění díla.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

4.  Finanční plnění

Rekapitulace prací bez DPH:

4.1  Zvýšená pracnost aplikovaných olejových hmot	………… 184,627,31 Kč

21 % DPH 	38,771,74 Kč

Celková cena dle ZL č. 13 včetně DPH  	223.399,05 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 13 z ceny díla v %	0,28%

Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-12  v %	18,91%

5.  Podklady k návrhu změny

5.1	Projektová dokumentace – bez konstrukčních změn, neobsazeno
5.2	Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

5.3	Fotodokumentace – neobsazeno

5.4	Zápisy z Kontrolních dnů – doposud – pro obsáhlost neobsazeno

5.5	Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDS)

5.6	Přílohy č. 1 	Závazné stanovisko KUZL 62411/2019 ze dne 27. 11. 2019

Závazné stanovisko KUZL 4672/2019 ze dne 5. 3. 2019

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

Ing. Mojmír Kramoliš

6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumetnace v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 13 předvídat. Zhotovitel v době zpracování nabídky do veřejné zakázky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly potvrzeny až uskutečněnými nálezy a odborným vyhodnocením v průběhu plnění předmětu smlouvy.

7.  Stanovisko zhotovitele stavby:

Vzhledem ke konečné fázi celkového dokončování akce Obnovy Libušína, do které spadá aplikování olejových nátěrů a montáž koncových prvků slaboproudého vystrojení, má tato změna dopad na konečný termín dokončení díla o 1 měsíc oproti původně sjednanému v dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo.

| Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Blažek Datum: | Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich Datum: |
| --- | --- |