**Smlouva o dílo - dodatek č. 1**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č.2, Dvořákova ulice č.p. 330 v Písku**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 **Objednatel:**  **Domovní a bytová správa města Písku**

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: xxx xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Hofman, vedoucí provozu domů

a

**Zhotovitel: RH stavby s.r.o.**

se sídlem: Borečnice 13, 397 01 Písek

zastoupený: xxxxx xxxxx

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2100872374/2010

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice C24132

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.2, Dvořákova ulice č.p. 330 v Písku.
	2. Po zahájení stavebních prací byl při provádění instalačních pracích zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav štukových omítek v celém bytě. Tyto nedržely v ploše na jádrové omítce. Zhotovitel dále upozornil na stáří plynového topidla a doporučení servisního technika na jeho výměnu. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
	3. Po kontrole bylo doporučeno štukové omítky oškrabat, provést penetraci a nové štuky. Dále dojde k výměně plynového topidla.
	4. Stavební práce byly rozšířené o nátěr vstupních dveří, nátěr zárubní, dodávku a montáž zárubní a dveří do komory.
2. **Rozsah díla**

Oškrábání příp. osekání původních omítek, penetrace a nové štukové omítky stěn i stropů celého bytu:

266 m2 - 20 m2(v rozpočtu SOD) = 246 m2 x 200 m2 **49.200,- Kč**

Nátěr zárubní:

7 ks x 500,- Kč **3.500,- Kč**

Nátěr vstupních dveří:

1 ks x 1.000,- Kč **1.000,- Kč**

Vybourání původních zárubní a dodávka + montáž zárubně ocelové do spíže:

1 ks x 1.800,- Kč **1.800,- Kč**

Dodávka + montáž topidla v obývacím pokoji Karma Beta 5

1 ks x 14.200,- Kč **14.200,- Kč**

Celkem bez DPH     **69.700,- Kč**

**Celkem s DPH 15% 80.155,- Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
	4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 14.4.2020

V Písku dne 14.4.2020 V Písku dne 14.4.2020

xxxxx xxxxx Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

RH stavby s.r.o. DBS města Písku