DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Evid. č. SD/2019/0412

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel:                                   statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený:		Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského 				rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

se sídlem:                         Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 			483 357 111

fax: 			483 357 353

IČ: 			002 62 340

DIČ:			CZ 00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 		121451/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:               		GEVOS

Zastoupený:		Ing. Milan Ulbrych

se sídlem:		Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel.:			602 584 458

IČ: 			12045772

DIČ:   			CZ5612280707

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

# Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0412 na akci:

„Vnitroblok Anenská, Jablonec nad Nisou – SO 301 Dešťová kanalizace“

Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen DÚR/DSP).

Jedná se o prodloužení termínu z důvodu změny materiálového provedení opěrných zdí, zárubních zdí a schodiště, z tohoto důvodu se mění článek 5. Termín plnění zakázky:

Původní znění:

Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP		 do 28. 2. 2020

Nové znění:

Termín dodání  projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP		 do 30. 4. 2020

# 3.	Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za objednatele	                                                                                          Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 30. 3. 2020	                                        V Jablonci nad Nisou, dne 8. 4. 2020

.…………………………………………….                                                        …………………………………………………..

Ing. Otakar Kypta	                                     Ing. Milan Ulbrych

vedoucí odboru územního

a hospodářského rozvoje

……………………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby