PŘÍLOHA č. 2

Strukturovaný rozpočet (převzatý z nabídky pro Českou rozvojovou agenturu)

| Celková cena bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH | Celková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 409 500 Kč | 21% | 85 995 Kč | 495 495 Kč |

V tabulce níže dále dle požadavků poptávky přikládáme strukturovaný rozpočet projektu/zakázky.

| Fáze | Časová náročnost (počet hodin) | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze 1: Mobilizace | 10 | 45 000 | 54 450 |
| Fáze 2: Plánování posouzení | 20 | 49 500 | 59 895 |
| Fáze 3: Posouzení koncepce a provozní účinnosti | 65 | 157 500 | 190 575 |
| Fáze 4: Zpracování a podání auditní zprávy | 65 | 157 500 | 190 575 |
| CELKEM | 160 | 409 500 | 495 495 |