č.j.1510/2020



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. THS ND 04/2020

**Název akce: Oprava kondenzačního kotle Hoval UltraGas 1440 D.**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel : Národní divadlo**

se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené : Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND

IČ : 000 23 337

DIČ : CZ 000 23 337

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel : Richard Vais**

místo podnikání : U Parku 397. 251 67 Pyšely

IČ : 71679537

DIČ : xxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO THS ND 04/2020 (dále také jen „dodatek“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

**II. Předmět dodatku**

Vzhledem k aktuálně probíhající epidemii koronaviru a Vládou České republiky přijatá opatření a doporučení k zamezení jeho šíření na území ČR a vzhledem k požadavku Zhotovitele na ochranu klíčového pracovníka, který je schopen náročnou opravu definovanou ve Smlouvě o dílo (opravu praskliny AluFer trubice kotlového tělesa zavařením) provést, před nakažením, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně Smlouvy o dílo č. THS ND 04/2020 ze dne 20.3.2020 (č.j. 1510/2020) tímto dodatkem dle ujednání uvedeného níže.

**III. Ujednání o změně smlouvy**

Stávající bod č. 2 v článku **V. Doba plnění díla** smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději dne **30.6.2020**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………

Richard Vais Národní divadlo

 Ing. Jan Míka

 zástupce ředitele TPS Národního divadla