**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. smlouvy zhotovitele: 04/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Zhotovitel: Ing. Karel Sekula**

 náměstí Míru č. 8, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

IČ 18805001

DIČ CZ6302091939

 Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, č. ú. 265358251/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Sekula

 (dále jen „Zhotovitel“)

a

**Objednatel: Emin zámek, příspěvková organizace**

 Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

IČ 45671826

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl PR, vložka 1231

zastoupená doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., ředitelkou organizace

Osoby oprávněné k jednání o obchodních aspektech a přípravě či změnách smlouvy:

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Osoby oprávněné k jednání o technických aspektech:

Ing. Milan Herzig

 (dále jen „Objednatel“)

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje SoD**

**ze dne 1. 11. 2019 ve znění následujících dodatků takto:**

**V bodě II. Předmět díla v článku 1.**

Předmět díla se rozšiřuje o práce vedoucí k odstranění havárie suterénních prostor dle přiloženého změnového listu, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

**V bodě III. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky v článku 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název položky** | **Cena** |
| Cena díla dle základní SoD bez DPH  | 430 526,74 Kč |
| Cena dle změny bez DPH | 199 542,08 Kč |
| **Celková cena díla SoD a ZL bez DPH** | **630 068,82 Kč** |
| DPH 15% | 94 510,32 Kč |
| **Celková cena dle SoD a dodatku č. 2 včetně DPH** | **724 579,14 Kč** |

**V bodě III. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky v článku 5.**

Stavební práce budou účtovány

1. po provedení, předání a převzetí zhotoveného díla dle základní SoD, a to nejpozději do 30 dní;
2. po provedení, předání a převzetí zhotoveného díla dle Dodatku č. 2 SoD, a to nejpozději do 30 dní.

**V bodě IV. Čas a místo realizace díla v článku 1.**

1. Zhotovitel provede dílo dle č. II této smlouvy v termínu:
* zahájení prací: 4. 11. 2019
* ukončení prací
	1. nejpozději do 15. 4. 2020 dle Dodatku č. 1 SoD
	2. nejpozději do 31. 12. 2020 dle Dodatku č. 2 SoD

Pokud Zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se Objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

**X. Zvláštní ujednání a závěrečná ustanovení**

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí SoD. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, a to dva pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Šanově 6. 4. 2020

 ……………………………. ………………………………..

 za Zhotovitele za Objednatele