**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 **Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami**

 **v koridoru ZŠ E. Beneše**

**Objednatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466**

se sídlem: Mírové nám.1466, 397 01 Písek

zastoupený:

IČO: 70943125

DIČ: CZ70943125

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

a

**Zhotovitel: HTEEC Service s.r.o.**

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený:

IČO: 29139619

DIČ: CZ29139619

Bankovní spojení: .

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): MS v Praze složka C 203300

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

1. **Předmět díla**
	1. Název stavby: **Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru ZŠ E. Beneše**
2. **Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č.1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to v termínu plnění.

1. **Změna termínu plnění**
	1. Mění se článek 3.1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: 20.4.2020

Předání a převzetí dokončeného díla: 11.6.2020

Vyklizení staveniště: 11.6.2020

**Důvod:** Stavba bude zahájena dříve, než bylo stanoveno ve výběrovém řízení z důvodu, že v rámci trvání nouzového stavu je zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole. Nedojde tedy ke kontaktu žáků se stavbou. Celková doba plnění je zachována – 53 kalendářních dnů.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.**

V Písku dne ………………… V ……………………. dne…………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ……..……….………………………