**SMLOUVA O DÍLO**

**č. SD/2020/0197**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Statutární město Jablonec nad Nisou SAUL s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec n.N., 466 01 U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

IČ: 262 340 IČ: 43224229

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ43224229

číslo účtu: 121451/0100 číslo účtu: 846642461/0100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou bankovní ústav: KB

kontaktní osoba: Ing. Otakar Kypta kontaktní osoba: Ing. arch. Jiří Plašil

tel.: 483 357 451 tel.: 731 411 599

e-mail: [kypta@mestojablonec.cz](mailto:kypta@mestojablonec.cz) e-mail: plasil@saul-lbc.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování Změny č.3 Územního plánu  Jablonec nad Nisou, a to dle cenové nabídky ze dne 17.2.2020 (bez zhotovení úplného znění).

II.

Termín plnění/dodání

Dílo bude zpracováno dle následujícího harmonogramu:

1. etapa: návrh změny pro společné jednání  do 13 týdnů od doručení objednávky, zadání a podkladů,

        2. etapa: návrh změny pro veřejné projednání  do 9 týdnů od předání pokynů objednatele,

        3. etapa: čistopis změny pro vydání      do 9 týdnů od předání pokynů objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla dle cenové nabídky: 114.000,- Kč bez DPH, tj. 137.940,- Kč vč. DPH.
2. Platební podmínky

* Při 14-ti denní splatnosti (tj.minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MěÚ nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
* Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.
* K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Ochrana důvěrných informací

Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

4) Výjimka z ochrany důvěrných informací:

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

5) Strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle Smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro Území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, platných a účinných ke dni uzavření Smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle Smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle Smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

* k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo;
* k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu Smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo; k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech, popř. sankcích dle Smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle Smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.“

6) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

7) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: V Liberci dne: 14.4.2020

……………………………… *…………………………….…*

Ing. Otakar Kypta Ing. arch. Jiří Plašil

vedoucí odboru územního jednatel

a hospodářského rozvoje

*………………………………*

Ing. Michaela Smrčková

vedoucí oddělení územního

a strategického plánování

Za věcnou správnost: Ing. Michaela Smrčková

Odd. funkce: vedoucí oddělení územního

a strategického plánování