Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 07861861

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

se sídlem:                                    Lipová 233/20, 602 00 Brno - Pisárky

IČO:                                             44993447

zastoupená:                                 Mgr. Hanou K o r v a s o v o u, ředitelkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 07861861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 13. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín ukončení (realizace) akce, uvedený v článku IV., bodu 1), písm. c), se prodlužuje do 8/2020.

2.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV., bodu 1), písm. d), 
se prodlužuje do 11/2020.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu