Dodatek č. 5

ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. 048688/17/OŠ

(dále jen dodatek č. 5)

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

Smluvní strany

Jihomoravský kraj

zastoupený:			JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje

sídlo:				Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

IČ:				70888337

DIČ:				CZ70888337

kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx

tel.:	xxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

bankovní účet:		xxxxxxxxxxxx (slouží i pro vratky finančních prostředků)

je plátce DPH

(dále jen „Příjemce“)

a

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

sídlo:			 	Labská 27, 625 00 Brno

zastoupená:			RNDr. Petrem Handlířem, statutárním zástupcem

IČ: 				25314122

bankovní spojení:  		Komerční banka, a.s.

bankovní účet:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsané v Rejstříku o.p.s. vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 12

není plátce DPH

(dále jen „Partner“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem:

Článek II

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2017 smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem (dále též smlouvu), která byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 25.10.2017 (č. usnesení 2808/17/R37).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně údajů, práv a povinností stanovených ve smlouvě, a proto uzavírají tento dodatek č. 5.

- Popis změn je uveden v článku III tohoto dodatku č. 5.

Článek III

- Smluvní strany se dohodly na zkrácení termínu realizace projektu o 2 měsíce, tj. do 31.8.2020.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Příjemce a jedno vyhotovení Partner.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 5 svým podpisem.

- Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla Rada Jihomoravského kraje svým usnesením č. 9443/20/R136 ze dne 24.02.2020.

- Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů.

V Brně dne 18.3.2020                              		 V Brně dne 15.4.2020

....................................................			...................................................................

Za Jihomoravský kraj	                 EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

JUDr. Bohumil Šimek                                                    RNDr. Petr Handlíř

hejtman                                                                  statutární zástupce

(Příjemce)                                                                         (Partner)