# **D O D A T E K**  **č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 16028/SOD ze dne 6.5.2016 uzavřené mezi

**OBJEDNATEL**

Město Litovel,Nám. Přemysla Otakara 1b/778, 78401 Litovel

IČ: 00299138

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

**ZHOTOVITEL**

NOSTA, s.r.o.,Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem

**NÁZEV DODATKU**

**„Snížení energetické náročnosti budov č. 776 a 777“**

**PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

**4. Sjednaná doba pro provedení díla**

Znění bodů 4.1 se mění na:

**Ukončení díla: 31.03.2017**

 Termín realizace stavby byl prodloužen do 31.3.2017 s tím, že dle jednání na kontrolním dni dne 14.12.2016 byl odsouhlasen věcný harmonogram postupu na stavbě tak, aby praktické předávání jednotlivých částí stavby začalo nejpozději dne 8.3.2017. Tento harmonogram stavby bude pravidelně sledován a aktualizován při jednáních na kontrolních dnech, s tím, že nejpozději 9.2.2017 bude zpracován a projednán podrobný harmonogram týkající se postupného předávání.

**6. Cena za dílo**

Znění bodů 6.1. se mění na:

6.1. Cena základní dle smlouvy o dílo a dodatkuč.1 8 246 062,24 Kč

Cena základní dle dodatku č. 2 109 344,48 Kč

**Cena smluvní maximální bez DPH 8 355 406,72 Kč**

Výše DPH (21%) 1 754 635,41 Kč

Cena včetně DPH 10 110 042,13 Kč

 Zástupci obou stran se dohodli, že zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 66.033,08 Kč při provedení opravy a nátěru objektu č. p. 776 na náměstí P. Otakara ve směru do náměstí. Tato sleva bude zohledněna při vystavení faktury ze strany zhotovitele. Sleva je poskytnuta jako kompenzace části nákladů na nájem vzniklých objednateli v důsledku prodloužení realizace stavby.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Litovli dne V Novém Jičíně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Potužák Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

……………………………………. ……………………………………