**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o Zpracování analýzy násilného jednání na osobách se zdravotním postižením v rámci pobytových sociálních služeb

ze dne 10.12.2019

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“) (dále jen *„Smlouva“*)

mezi následujícími smluvními stranami:

**Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí**

sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen/a: ředitelkou odboru řízení projektů

IČO: 00551023

dále jen **„Objednatel”** na straně jedné

a

**ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.**

se sídlem: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: 28614950 DIČ: CZ28614950

ústav zapsán v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 62

zastoupen/a: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

datová schránka: gfwyr9b

dále jen **„Dodavatel“** na straně druhé.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Objednatel a Dodavatel jsou smluvními stranami Smlouvy uzavřené dne 10.12.2019 ve vztahu
	k veřejné zakázce **„Zpracování analýzy násilného jednání na osobách se zdravotním postižením v rámci pobytových sociálních služeb – opakované vyhlášení“**v rámci projektu **Život jako každý jiný**(dále jen *„veřejná zakázka“*).
	2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 273 odst. 5 a dále v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Objednatel a Dodavatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen *„Dodatek č. 1“*), jímž se prodlužuje doba realizace předmětu plnění do konce realizace projektu na základě Doporučeného postupu MPSV č. 6/2020, který navazuje na vyhlášení nouzového stavu na území ČR1. . Vzhledem k tomuto vládnímu opatření není dodavateli umožněno realizovat návštěvy v jednotlivých zařízeních a uskutečnit tak rozhovory s klienty zařízení pobytových sociálních služeb, které jsou důležitou součástí specifikovaných kroků Objednatelem v rámci Přílohy č. 1 Smlouvy pro Zpracování analýzy násilného jednání na osobách se zdravotním postižením v rámci pobytových sociálních služeb. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

# II.

# Předmět Dodatku č. 1

# Na základě dohody Objednatele a Dodavatele se mění čl. 12, bod 12.2 následujícím způsobem:

***Původní znění:***

Platnost a doba trvání smlouvy

12.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **do 6 měsíců** ode dne účinnosti smlouvy.

***Nové znění:***

Platnost a doba trvání smlouvy

12.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **30.6.2020 (tj. prodloužení o 17 dní oproti původnímu harmonogramu)**.

# Na základě dohody Objednatele a Dodavatele se dále mění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění (str. 14) následujícím způsobem:

***Původní znění:***

V průběhu realizace zakázky dodavatel:

Dodavatel dodá kompletní analýzu k akceptačnímu řízení v elektronické podobě (e-mailem, či vzhledem k velikosti na CD/DVD) do konce **pátého měsíce** od počátku účinnosti smlouvy.

***Nové znění:***

V průběhu realizace zakázky dodavatel:

Dodavatel dodá kompletní analýzu k akceptačnímu řízení v elektronické podobě (e-mailem, či vzhledem k velikosti na CD/DVD) do **31.5.2020** (tj. prodloužení o 18 dní oproti původnímu harmonogramu).

#  Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez jakýchkoli změn.

# III.

# Závěrečná ustanovení

# Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V souladus ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonao registru smluv“), však Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv.

# Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickým podpisem obou stran.

# Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Praze\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_Otravě\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Za Objednatele:ředitelka odboru řízení projektů Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Za Dodavatele:**Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.**ředitel ústavuACCENDO – Centrum provědu a výzkum, z. ú. |
|  |  |