Příloha č. 5 zadávací dokumentace (následně příloha č. 4 smlouvy o dílo) – **Časový a finanční harmonogram**

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Nejzazší termín pro splnění milníku** | **Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce** | |
|  | [T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín. | *Účastník doplní předpokládanou výši nákladů na realizaci jednotlivých milníků, a to v rozpadu na jednotlivé měsíce, v nichž bude plnění daného milníku realizovat (bude-li účastník daný milník plnit za kratší než uvedený počet měsíců, nadbytečné řádky odstraní).* | |
| **Milník 1**: Předání a převzetí staveniště | T + 10 kalendářních dnů |  | |
| **Milník 2**: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí Stavby | T + 10+17 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 3 300 000,- Kč bez DPH |
| 2. měsíc | 4 800 000,- Kč bez DPH |
| 3. měsíc | 6 300 000,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 6 300 000,- Kč bez DPH |
| 5. měsíc | 7 700 000,- Kč bez DPH |
| 6. měsíc | 7 300 000,- Kč bez DPH |
| 7. měsíc | 7 100 000,- Kč bez DPH |
| 8. měsíc | 7 000 000,- Kč bez DPH |
| 9. měsíc | 6 600 000,- Kč bez DPH |
| 10. měsíc | 5 700 000,- Kč bez DPH |
| 11. měsíc | 3 200 000,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 1 900 000,- Kč bez DPH |
| 13. měsíc | 900 000,- Kč bez DPH |
| 14. měsíc | 1 100 000,- Kč bez DPH |
| 15. měsíc | 1 600 000,- Kč bez DPH |
| 16. měsíc | 1 600 000,- Kč bez DPH |
| 17. měsíc | 1 210 855,- Kč bez DPH |
| **Milník 3:** Uzavření obvodového pláště Stavby | T + 10+18 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 2. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 3. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 5. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 6. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 7. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 8. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 9. měsíc | 1 800 000,- Kč bez DPH |
| 10. měsíc | 1 500 000,- Kč bez DPH |
| 11. měsíc | 1 900 000,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 1 500 000,- Kč bez DPH |
| 13. měsíc | 2 100 000,- Kč bez DPH |
| 14. měsíc | 2 400 000,- Kč bez DPH |
| 15. měsíc | 2 600 000,- Kč bez DPH |
| 16. měsíc | 2 600 000,- Kč bez DPH |
| 17. měsíc | 2 600 000,- Kč bez DPH |
| 18. měsíc | 2 604 451,- Kč bez DPH |
| **Milník 4**: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru Stavby | T + 10+18 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 2. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 3. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 5. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 6. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 7. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 8. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 9. měsíc | 2 500 000,- Kč bez DPH |
| 10. měsíc | 3 600 000,- Kč bez DPH |
| 11. měsíc | 3 700 000,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 3 700 000,- Kč bez DPH |
| 13. měsíc | 6 500 000,- Kč bez DPH |
| 14. měsíc | 6 700 000,- Kč bez DPH |
| 15. měsíc | 6 000 000,- Kč bez DPH |
| 16. měsíc | 4 600 000,- Kč bez DPH |
| 17. měsíc | 4 100 000,- Kč bez DPH |
| 18. měsíc | 3 793 034,- Kč bez |
| **Milník 5**: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem | T + 10+22 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 2. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 3. měsíc | 800 000,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 1 100 000,- Kč bez DPH |
| 5. měsíc | 1 100 000,- Kč bez DPH |
| 6. měsíc | 900 000,- Kč bez DPH |
| 7. měsíc | 500 000,- Kč bez DPH |
| 8. měsíc | 400 000,- Kč bez DPH |
| 9. měsíc | 1 500 000,- Kč bez DPH |
| 10. měsíc | 1 400 000,- Kč bez DPH |
| 11. měsíc | 2 000 000,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 3 800 000,- Kč bez DPH |
| 13. měsíc | 5 600 000,- Kč bez DPH |
| 14. měsíc | 4 900 000,- Kč bez DPH |
| 15. měsíc | 5 600 000,- Kč bez DPH |
| 16. měsíc | 7 500 000,- Kč bez DPH |
| 17. měsíc | 6 500 000,- Kč bez DPH |
| 18. měsíc | 7 500 000,- Kč bez DPH |
| 19. měsíc | 7 300 000,- Kč bez DPH |
| 20. měsíc | 7 200 000,- Kč bez DPH |
| 21. měsíc | 6 000 000,- Kč bez DPH |
| 22. měsíc | 4 229 444,- Kč bez DPH |
| **Milník 6**: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta) | T + 10+24 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 2. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 3. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 5. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 6. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 7. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 8. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 9. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 10. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 11. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 13. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 14. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 15. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 16. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 17. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 18. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 19. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 20. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 21. měsíc | 0,- Kč bez DPH |
| 22. měsíc | 130 000,- Kč bez DPH |
| 23. měsíc | 250 000,- Kč bez DPH |
| 24. měsíc | 231 845,- Kč bez DPH |