**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 054/ZZS/2016**

**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 00574660

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ILIGHTS s.r.o.**

sídlo: Kamenická 56, 170 00 Praha 7

IČO: 24705594

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: Janem Karafiátem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 167547

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**D o d a t e k č. 1**

**ke s m l o u v ě o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y**

**„Stavba garáže – výjezdová základna Toužim“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**A) PREAMBULE:**

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby označené jako „Stavba garáže – výjezdová základna Toužim“.
2. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 z důvodu:
* termínových změn (prodloužení termínu dokončení prací a protokolárního předání řádně provedeného díla) v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami pro výstavbu;
* změny ceny díla, zapříčiněné nutnými úpravami objemu předmětu díla. Specifikace změn je doložena změnovým listem, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

3. Článek smlouvy č. **IV. Doba plnění, bod č. 4.2. a článek č. VI. Cena a způsob její úhrady, bod č. 6.1.,** se nahrazují novým zněním:

**IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli 10.10.2016

zahájení provádění díla 20.10.2016

dokončení prací 31.01.2017

protokolární předání řádně provedeného díla 03.02.2017

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 644.572,-- Kč

Cena změnové listu 30.354,93 Kč

Součet 674.926,93 Kč

(slovy: šestsetsedmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetšest korun českých devadesáttři haléřů)

 DPH 141.734,65 Kč

 (slovy: jednostočtyřicetjedentisícsedmsettřicetčtyři korun šedesátpět haléřů)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 **Cena včetně DPH 816.661,58 Kč**

(slovy: osmsetšestnácttisícšestsetšedesátjedna korun českých padesátosm haléřů)

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

**B) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran .

2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** změnový list

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Veškerá ustanovení smlouvy, která nejsou řešena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

5. Dodatek č. 1 bude zveřejněn objednatelem na portálu Ministerstva pro místní rozvoj v Registru smluv na základě Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost nabude Dodatek č. 1 po zveřejnění.

Karlovy Vary dne 09.01.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatel zhotovitel

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. Jan Karafiát

ředitel jednatel společnosti

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, ILIGHTS s.r.o.

příspěvková organizace