**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3147-5637/16**

**č. smlouvy objednatele: 559/2016**

**Název díla:**

**Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Petra Fošumpaurová, vedoucí odboru

plánování projektů a zakázek

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele: Ing. Dalibor Drnec,

manažer projektů

tel.: + 420 416 707 862

mobil: +420 720 749 348

e-mail: drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru: Ing. Pavel Sůva,

 technický dozor staveb

 tel.: + 420 487 882 872

 mobil: + 420 606 757 466

 e-mail: suva@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

zastoupená: Ing. Jan Cihlář

 ředitel divize

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje: Ing. Pavel Menhard,

 Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.

tel.: +420 257 110 289, +420 257 110 354,

mobil: +420 739 592 014, +420 737 216 099

e-mail: menhard@vrv.cz, holecek@vrv.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2016.

V rámci SOD se mění článek IV:

***Původní znění:***

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**  28.04.2017

Geodetické zaměření: 01.10.2016

DSP, včetně geodetického zaměření, návrhu plánů HP, PP a MŘ

* rozpracovaná před ZVV 15.12.2016
* dokončená 13.01.2017

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

* rozpracovaná před ZVV do 10 týdnů od výzvy (MPR)
* dokončená do 12 týdnů od výzvy (MPR)

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

***Nové znění:***

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. Postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP): **23. 02. 2017**

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS): **28. 08. 2017**

**Ukončení díla**: **04. 10. 2017.**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

**Čl. X. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne …………… V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

………………………….. ………………………………

**Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Cihlář**

investiční ředitel ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.