Č.j.: 280925/2020-ČRA

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo ET-2018-080-FO-14030/3 s názvem**

**„Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou**

**woredy Hawassa Zuriya“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou ČRA

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **Sidama Water Supply V** – společnosti:

Ircon, s.r.o. – se sídlem Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2, IČO: 27 10 22 46

AQUATEST a. s. – se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy,

152 00 Praha 5, IČO: 44 79 48 43

Člověk v tísni, o. p. s. – se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČO: 25 75 52 77

zastoupený: XXXXXXXXXXX

se sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 96372

IČO: 27 10 22 46

DIČ: CZ 27 10 22 46

bankovní spojení: MONETA Money bank, a. s.

číslo účtu: 166 177 201/0600

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy č.j. 279160/2019-ČRA ze dne 7. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu potřeby úpravy projektového dokumentu a rozpočtu
ve vztahu k úpravám dodávaného plnění. Potřeba úpravy smlouvy a jejích příloh vznikla z objektivních příčin týkajících se nefunkčního a neopravitelného generátoru v místě realizace, který je v zájmu naplnění cíle projektu nutné kompletně nahradit, a dále z důvodu nepředpokládaných změn v technické specifikaci dostupných transformátorů dodávaných etiopskou státní společností EEPCO. Dodatkem dochází k navýšení celkové částky na projekt (viz příloha č. 2 dodatku).

I.2. Smluvní stany konstatují, že celková částka určená na dílo ve výši 23.389.686,10 Kč včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku navyšuje na **24.665.986,10 Kč** včetně DPH (slovy dvacet čtyři milionů šest set šedesát pět tisíc devět set osmdesát šest korun českých deset haléřů).

I.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku Projektový dokument nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy; a Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 uzavřené Smlouvy.

I.4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

*2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:*

* *ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019 částku 9.500.000,- Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 6.663.674, 42 Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát tři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů) včetně DPH;*
* *od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020 částku 5.583.440,- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) včetně DPH;*
* *od 1. 6. 2020 do 30. 11 2020 částku 2.576.671, 68 Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát šest tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých šedesát osm haléřů) včetně DPH;*
* *od 1.12. 2020 do 31. 5. 2021 částku 342.200,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;*

*Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.*

*Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Projektový dokument

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |