Č.j. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dodatek č. 3 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem**

**„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „ Zavchan Mongolsko“**

Sídlem:Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružením: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

Obchodní rejstřík: MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Ivo Černý

Tel.: 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení: **GEOMIN s.r.o.**

Sídlem: Znojemská 78, Jihlava, 586 56

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČ: 60701609

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo **CzDA-MN-2012-19-14031** s názvem **„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**, uzavřená dne 5.9.2013 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

*2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí* ***2 268 577,-Kč*** *(slovy: dvamilionydvěstěšedesátosmtísícpětsetsedmdesátsedm korun českých) včetně DPH.*

 *Tato částka je ponížena oproti Smlouvě ve znění dodatku č. 2 o* ***1 232 864,-Kč*** *z důvodu posunu prací na aktivitách: 1.1.4. Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací, 1.1.5. Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů, 1.1.7. Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. analýzy, 1.1.8. Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací, 1.1.9. Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a technologie pro odběr vody, 1.1.12. Školení obsluhy pro provoz a údržbu zařízení, 1.1.13. Odborná podpora při provozování jímadel podzemní vody, 1.1.14. Prezentace dosažených výsledků, 1.2.7. Participace odborných pracovníků a 1.2.8. Odborný dozor při realizaci HG vrtů příjemcem. Tyto aktivity budou přesunuty do šesté etapy, která bude trvat do 30.6.2016. Důvodem pro přesun aktivit je nedokončení prací v roce 2015.*

*3.3. Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu trvající do 30.6.2016. Plnění předmětu Smlouvy v roce 2016 probíhá v těchto etapách:*

*6. etapa: do 30.6.2016*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci šesté**etapy projektu oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 6. 2016****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit v 6. etapě projektu dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku – etapového rozpočtu. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě (zaslána na email kontaktní osoby objednatele nebo předána na elektronickém nosiči CD či DVD). Po schválení průběžné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny šesté**etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v šesté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do deseti kalendářních dnů po té, co bude zhotovitel informován o schválení průběžné zprávy objednatelem. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.3. Tento Dodatek č. 3 upravuje přílohu č. 1 Smlouvy - projektový dokument, a to následujícím způsobem:

Součástí aktivit 1.1.9. a 1.1.11. měla být instalace 10 vodoměrů a 10 chlorátorů. Instalace vodoměrů a chlorátorů se během realizace projektu ukázala jako nevhodná z hlediska udržitelnosti projektu, a proto nebude objednatelem požadována. Zhotovitel poskytne náhradní plnění jako kompenzace za výše uvedené položky, a to v následujícím rozsahu:

*1 čerpadlo Nocchi SCM 4 + 75/110 s potrubím a rozvaděčem*

*1generátor KEMAGE KM 6500*

*1 napájecí žlab 15+5m (celkem 20m)*

V případě, že bude celková cena poskytnutého náhradního plnění převyšovat celkovou cenu vodoměrů a chlorátorů, nebude zhotovitel uplatňovat nárok na vzniklý finanční rozdíl.

Tento dodatek dále mění Přílohu č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram aktivit a Přílohu č. 3 Smlouvy – Etapový rozpočet, přičemž nové znění těchto příloh je přílohou tohoto Dodatku.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Ing. Tomáš Hájekpředseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram aktivit projektu

Příloha č. 2 – Etapový rozpočet