

Ev.č.322/2018


Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy



IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444



se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy



zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, starostou 



bankovní účet číslo: 
xxxxxxxxxx


                                 xxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen příkazce - 

a

na straně druhé: 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx  


IČO: 886 48 176 


se sídlem xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 


není plátce DPH


zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Svitavy 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 14.5.2018 Příkazní smlouvu ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 15.5.2018.
B.
Během výkonu činnosti dle Příkazní smlouvy došlo k tomu, že z důvodů nezaviněných příkazníkem a nepředpokládaných příkazcem se doba provádění díla dle smlouvy o dílo prodloužila o 5,3 měsíce. Nyní je termín pro provedení díla sjednán do 14.12.2020.
Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a)
stávající znění bodu 5.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1.
Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 813 000,- Kč.“
b) stávající znění bodu 6.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„6.1.
Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

a) 90 % odměny bude placeno ve 20 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 37 200,- Kč. 

Faktura na danou splátku bude vystavena vždy ke konci kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž zhotovitel začne provádět dílo dle smlouvy o dílo. 

b) zbývající částka 69 000,- Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu o předání díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání díla. 

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.
E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.04.2020.
Ve Svitavách dne 21.04.2020
Za příkazce:

Příkazník: 

…………………….…………………
…………………….…………………


Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx 

starosta města Svitavy
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