Č.j. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-14031 s názvem**

**„ Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 251 108 114

E-mail: chuda@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „ Zavchan Mongolsko“**

Sídlem:Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružením: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

Obchodní rejstřík: MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Ivo Černý

Tel.: 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení: **GEOMIN s.r.o.**

Sídlem: Znojemská 78, Jihlava, 586 56

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spisová značka Dr. 2584

IČ: 60701609

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo **CzDA-MN-2012-19-14031** s názvem **„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**, dále jen Smlouva, uzavřená dne 5.9.2013.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou doplněny takto:

*2.2. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí* ***3 501 441,- Kč*** *(slovy: tři miliony pět set jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých) včetně DPH.*

*Tato částka je vyšší o* ***629 860,-kč*** *z důvodu posunu prací na aktivitách 1.1.4 Realizace a vyhodnocení geofyzikálních prací, 1.1.5 Projekt hydrogeologických průzkumných vrtů, 1.1.7 Realizace HD zkoušek, odběr vzorků a lab. Analýzy, 1.1.8 Dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací, 1.1.9 Projektová dokumentace stavebních a distribučních objektů a technologie pro odběr vody, 1.2.2 Zpracování studijních materiálů – geofyzika, 1.2.5 Zpracování studijních materiálů – hydrogeologie. (Jedná se o aktivity, které měly být původně realizovány v předchozích letech trvání projektu.)*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách:*

***4. etapa: do 31. 7. 2015.***

***5. etapa: do 30. 11. 2015.***

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté**etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***31. 7. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci páté etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.6. Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu   
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2016.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté**etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***31. 7. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny páté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v páté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci páté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Tento dodatek č. 2 mění přílohy Smlouvy, a to Přílohu č. 1 – Etapový rozpočet a Přílohu č. 2 – Časový harmonogram aktivit, přičemž nové znění těchto příloh je přílohou tohoto dodatku.

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Ing. Tomáš Hájek  Předseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet

Příloha č. 2 - Časový harmonogram aktivit projektu