Č.j. 280812/2014-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MN-2012-19-1403 s názvem**

**„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Veronika Havlíčková

Tel.: 251 108 120

E-mail: havlickova@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „Zavchan Mongolsko“**

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zastoupené vedoucím sdružení:

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 45274428

DIČ: CZ45274428

Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

Obchodní rejstřík: MS Praha, oddíl B, vložka č. 1569

Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Černý

Tel.: 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

Člen sdružení:

**GEOMIN s.r.o.**

se sídlem Jihlava, Znojemská 78, PSČ 586 56

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Dr 2584

IČ: 60701609

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): RNDr. Jiří Šourek, předseda družstva, RNDr. Miloš Abraham, místopředseda družstva, Ing. Miroslav Žáček, místopředseda družstva

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo **CzDA-MN-2012-19-14031** s názvem **„Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchhan, Mongolsko“**, dále jen Smlouva, uzavřená dne 5. 9. 2013.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

*2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:*

* *V roce 2013 částku 4 459 291,- Kč (slovy; čtyřimilionyčtyřistapadesátdevěttisícdvěstědevadesátjedna korun českých) včetně DPH;*
* *V roce 2014 částku 9 486 226,- Kč (slovy: devetmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícdvěstědvacetšest korun českých) včetně DPH;*
* *V roce 2015 částku 2 871 581,- Kč (slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátjednatisícpětsetosmdesátjedna korun českch) včetně DPH.*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2014 probíhá v následujících etapách:*

*etapa 2: do 31. 7. 2014*

*etapa 3: do 30. 11. 2014*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci druhé etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***31. 7. 2014****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2014****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2014 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2015.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2014 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny druhé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v druhé etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***31. 7. 2014****, současně s průběžnou zprávou o realizaci druhé etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2014****, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel výtisk jeden.

I.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.7. Tento dodatek č. 1 mění přílohy: Časový harmonogram aktivit a Etapový rozpočet Smlouvy s č.j.: 280916/2013-ČRA

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy:Časový harmonogram aktivit projektuEtapový rozpočetV Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Ing. Tomáš HájekPředseda představenstva společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. |