**Dodatek č.5**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

 284 01 Kutná Hora

 ***zastoupen*:** panem xxxxxxxxxxxxxx, starostou města

 IČ: 00236195

 DIČ: CZ00236195

 Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.**

Bobrky 382

 755 01 Vsetín

 ***zastoupen:***  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

 xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

 tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 5“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 5 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici**“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 5 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.2.3** takto:

***2.2.3****. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2020 je dán samostatnými položkovými rozpočty pro rok 2020, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 5.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2020 se stanovují takto:

 Termín realizace 1.etapa: 6.1.2020 – 31.5.2020 – dokončení opravy JZ křídla

 Termín realizace 2.etapa: říjen 2020 - 18.12.2020 - započetí opravy JV křídla

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.5** takto:

***3.1.5*** *Cena části díla pro rok 2020 vymezené dle odstavce* ***2.2.3*** *smlouvy je stanovena takto:*

Cena části díla 1. etapy 2020 bez DPH **1.021.046,82,-Kč**

slovy: jedenmiliondvacetjedentisícčtyřicetšest korun českých a osmdesátdva haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 214.419,83**,-**Kč

Cena části díla 1. etapy 2020včetně DPH je **1.235.466,65,-Kč**

Cena části díla 2. etapy 2020 bez DPH **800.000,-Kč**

slovy: osmsettisíc korun českých

Samostatně DPH 21 % ve výši 168.000**,-**Kč

Cena části díla 2. etapy 2020 včetně DPH je **968.000,-Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 5 celkem bez DPH **1.821.046,82,-Kč**

slovy: jedenmilionosmsetdvacetjedentisícčtyřicetšest korun českých a osmdesátdva haléřů

Samostatně DPH 21 % ve výši 382.419,83**,-**Kč

Cena díla předmětu dodatku č. 5 celkem včetně DPH je **2.203.466,65,-Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 5 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1, 2, 3, 4 a tímto dodatkem č. 5 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

 jednatel společnosti starosta města

Součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkový rozpočet: dokončení opravy jihozápadního křídla – 1.etapa 2020**

**Položkový rozpočet: započetí opravy jihovýchodního křídla – 2.etapa 2020**