**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**„Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

**Státní fond kinematografie**

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 01454455

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76076

zastoupený: Mgr. Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Akademie múzických umění v Praze

se sídlem: Praha 1, Malostranské nám. 259/12, PSČ 118 00

IČO: 61384984, DIČ: CZ61384984

Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zastoupena: doc. Janem Hančilem, rektorem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 5 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky

„Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru“

(dále jen „**Dodatek**“):

takto:

1. **úvodní ustanovení**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2017 smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 23.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2019 a dodatku č. 4 ze dne 15.10.2019 (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy používané v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají shodný význam jakožto pojmy používané a definované s velkým počátečním písmenem ve Smlouvě, není-li výslovně uvedeno jinak.
   2. Účelem tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ.
   3. Změny závazků ze Smlouvy provedené tímto Dodatkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou odůvodněny snahou Smluvních stran naplnit účel dramaturgického inkubátoru navzdory šíření koronaviru SARS-CoV-2 a pandemii COVID-19 včetně souvisejících opatření států a jiných orgánů veřejné moci, které znemožňují provést plnění Dodavatele ve sjednaném, původně plánovaném rozsahu. Smluvní strany se tedy tímto Dodatkem dohodly na realizaci těch plnění, které lze provést distančně (online), přičemž samostatné konzultace Adeptů k filmům ve fázi přípravy, které jsou významné pro naplnění účelu dramaturgického inkubátoru a které aktuálně nelze efektivně realizovat, mají společný zájem v rámci dramaturgického inkubátoru provést, a to nejpozději do konce roku 2020 tak, aby byla zachována funkční návaznost na předchozí plnění.
2. **změny SMLOUVY**
   1. Článek 9.6 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„9. 6. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění spočívající zejména v závěrečném zhodnocení a konzultacích prostřednictvím Lektora daného Projektu, odborného garanta a hostujících lektorů Spolupracujícím tvůrcům za účasti Adepta v průběhu období od poskytnutí konzultací dle čl. 9.5 Smlouvy do 30.4.2020. Rozsah plnění dle tohoto článku vychází z potřeb každého Projektu a činí minimálně 5,5 hodin ve vztahu ke každému Projektu a minimálně 7,5 hodin ve vztahu ke každému Adeptovi.“

* 1. Za ustanovení článku 9.6 Smlouvy se vkládá nový článek 9.7 Smlouvy v tomto znění:

„9.7 Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na šíření koronaviru SARS-CoV-2 a pandemii COVID-19 mají zájem uspořádat samostatné konzultace Adeptů k filmům ve fázi přípravy, které měly být uspořádány dle dodatku č. 4 k této Smlouvě a které jsou vhodné pro naplnění účelu dramaturgického inkubátoru, a to tak, aby proběhly nejpozději do konce roku 2020 (dále jen „**Závěrečné konzultace**“). Závěrečné konzultace lze realizovat pouze na základě písemné dohody Smluvních stran sjednané v podobě dodatku k této Smlouvě uzavřeného nejpozději do 4. prosince 2020, který bude obsahovat alespoň vymezení rozsahu, doby a ceny Závěrečných konzultací. Smluvní strany se zavazují vzájemně se průběžně informovat o možnosti provedení Závěrečných konzultací, a to vždy nejméně jedenkrát měsíčně od května 2020 do provedení Závěrečných konzultací, nejpozději však do 30. listopadu. Povinnosti dle čl. 6.1.4 této Smlouvy se neaplikují ve vztahu k plnění dle čl. 9.6 této Smlouvy a na dobu informování Smluvních stran dle tohoto čl. 9.7.“

* 1. Článek 10.8 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„10.8. Přípravný cyklus dramaturgického inkubátoru trvá ode dne účinnosti Smlouvy do konce září 2018; první cyklus dramaturgického inkubátoru trvá od října 2018 do října 2019 a druhý cyklus dramaturgického inkubátoru trvá od dubna 2019 do provedení Závěrečných konzultací, budou-li sjednány, jinak do 15. prosince 2020. Bude-li Dodavatel v prodlení s uspořádáním Workshopů či jiným poskytnutím Služeb dle této Smlouvy, prodlužuje se doba trvání toho cyklu dramaturgického inkubátoru, v němž má být Služba poskytnuta, o dobu prodlení Dodavatele.“

* 1. Článek 11.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„11.1. Cena za Služby je cena smluvní a celkem činí 14 420 000,- Kč bez DPH (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých) s tím, že výše DPH činí 3 028 200,- Kč a cena celkem činí 17 448 200,- Kč včetně DPH. Cena je tvořena součtem Dílčích cen. Cena včetně Dílčích cen a daně z přidané hodnoty se vždy hradí v korunách českých.“

* 1. Článek 11.7.7 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„11.7.7. ve výši 375 000,- Kč (tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) za plnění dle čl. 9.6 Smlouvy.“

* 1. Článek 13.1.8 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„13.1.8 uspořádat kterýkoliv Workshop dle Smlouvy (Přípravný workshop dle čl. 6.4 Smlouvy; První hlavní workshop dle čl. 8.1 Smlouvy; První follow up workshop dle čl. 8.4 Smlouvy; Wrap up workshop dle čl. 8.6 Smlouvy; Druhý hlavní workshop dle čl. 9.1 Smlouvy; Druhý follow up workshop dle čl. 9.4 Smlouvy).“

* 1. Za ustanovení článku 13.3.6 Smlouvy se vkládá nový článek 13.3.7 Smlouvy v tomto znění:

„13.3.7. poskytnout konzultaci dle čl. 9.6 Smlouvy.“

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
   2. Smluvní strany sjednávají, že bylo-li již Dodavatelem před účinností tohoto Dodatku započato plnění dle čl. 9.6 Smlouvy sjednané tímto Dodatkem, platí, že takové plnění Dodavatele je zahrnuto v ceně dle čl. 11.7.7 Smlouvy a započítává se do limitů dle čl. 9.6 Smlouvy, čímž je takové plnění mezi Smluvními stranami vypořádáno.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
   4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel**  V Praze dne \_\_.\_\_. 2020 | **Dodavatel**  V Praze dne \_\_.\_\_. 2020 |
| .............................................  za Státní fond kinematografie  Mgr. Helena Bezděk Fraňková, ředitelka | ..............................................  za Akademii múzických umění v Praze  doc. Jan Hančil, rektor |