**Dodatek č. 2**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML19/011/2020

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeno: xxx

IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741

jako objednatel

a

**Ing. arch. Milan Šindler**

IČO: 13501402

jako zhotovitel

(dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. SML19/11/2020, (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, čímž došlo k omezení činnosti veřejných institucí, nebylo možné provést konzultace s odborem památkové péče, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Na základě výše uvedených skutečností bude prodloužen termín realizace o 60 dní.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednaly, že s účinností od podpisu tohoto dodatku bude znít článek IV. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy nově takto:
4. vypracovaná DPS včetně výkazu výměr, rozpočtu a plánu BOZP dle čl. II odst. 2 této smlouvy budou objednateli předány do 150 dní ode dne účinnosti smlouvy,
5. inženýrské činnosti dle čl. II odst. 3 této smlouvy budou provedeny nejpozději do 240 dní ode dne účinnosti smlouvy,
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. Ing. arch. Milan Šindler