**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková

organizace

Adresa: Liberecká 26, 466 01 Jablonec nad Nisou

Odpovědný zástupce: Jiří Čeřovský – ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Jablonec n. N., č. ú.: 27-0630830287/0100

IČO: 72742879

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Jiří Duštíra

Adresa: Vysoká 34, Jablonec nad Nisou

IČO: 15142159

DIČ: CZ6401300785

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, dodatku ke smlouvě nebo obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku ke smlouvě (dále jen „dodatek“) není potřeba podpisu jiné osoby.

**II.**

**PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem dodatku jsou **vícepráce** na akci „**Oprava sociálních zařízení v objektu ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou – WC dívky a chlapci“,** tj. stavební úpravy vyjmenované a vyčíslené v cenové nabídce, která je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

**III.**

**DOBA PROVEDENÍ DÍLA**

1. Zhotovitel zahájí stavební práce **9. 3. 2020.**
2. Zhotovitel ukončí stavební práce a připraví dílo k převzetí objednatelem **nejpozději do 30. 4. 2020.**
3. Dojde-li u zhotovitele k prodlení v povinnosti dodat (tj. nedodrží-li zhotovitel termín ukončení) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,5% ze smluvní ceny.
4. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.
5. Nebude-li dílo dokončeno a předáno objednateli ani do 30. 4. 2020 má objednatel právo od tohoto dodatku odstoupit.

**IV.**

**CENA ZA DÍLO**

1. Cena za dílo v rozsahu prací dle čl. II. tohoto dodatku činí: **29 632,- Kč** vč. DPH ve výši 21 %.
2. Podstatnými dodacími a kvalitativními podmínkami ceny jsou:
* Všeobecné podmínky velkoobchodních ceníků stavebních prací vydané URS.
* Cenová nabídka
1. Obě strany se dohodly, že objednatel má právo jakékoliv záměny materiálu oproti dohodě, ale musí tuto změnu oznámit zhotoviteli před tím, než zhotovitel původní materiál zajistí.
2. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých účtovaných prací.
3. Případné vícepráce budou zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

**V.**

**FAKTURACE, ZÁLOHY**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Konečná faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14-ti dní po protokolárním předání díla na základě předávacího protokolu.
3. Úrok z prodlení při prodlení objednatele s úhradou faktur se sjednává ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V souladu s čl. IV. dodatku uhradí objednatel z faktury vystavené zhotovitelem:
* 90% z celkové částky (ceny díla) bez DPH
* celou DPH v platné výši, obojí ve shora uvedené lhůtě splatnosti
* částka rovnající se 10% z ceny díla bez DPH sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po protokolárním odstranění vad a nedodělků.

**VI.**

**OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ**

1. Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny, úpravy, pořizovat doplňky, které v průběhu plnění díla nastanou pouze a výlučně **Martin Chytka**.
2. Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem pouze a výlučně Jiří Duštíra.

**VII.**

**POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu dodatku a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a zabezpečit pracoviště BOZ zaměstnanců zhotovitele a osob pohybujících se v objektu s povolením zhotovitele a je také povinen zajistit dodržování všech požárních předpisů při provádění stavby, včetně požárního dohledu při svařování a práci s ohněm. Přebírá tímto odpovědnost za všechny škody na zdraví a majetku způsobené pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dodatku. Zejména údaje o časovém postupu, nezbytné vícepráce vyplývající z postupu montáže apod. Pracovní deník musí být během pracovní doby přístupný zástupcům objednatele.
3. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede okolí dotčené stavbou a činností s ní související do původního stavu v den předání díla.

**VIII.**

**POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen:
2. Zajistit vhodnou manipulační a skladovací plochu pod uzamčením pro potřeby zhotovitele.
3. Předat staveniště a to nejpozději k 9. 3. 2020. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s plněním termínu předání staveniště, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín ukončení díla o tu dobu, o kterou byl objednatel v prodlení s předáním staveniště.
4. Zajistit přívod el. energie.
5. Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a materiálu.
6. Vícepráce popřípadě subdodávky bude nárokovat zápisem ve stavebním deníku s tím, že budou ihned vyúčtovány a uhrazeny.

**IX.**

**PŘEDÁNÍ A VADY DÍLA**

1. Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. tohoto dodatku, pokud jsou provedeny v kvalitě odpovídající právním předpisům a normám ČSN.
2. Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Dílo bude předáno v objektu Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, 466 01 Jablonec n. N. Z předání díla bude učiněn protokol se soupisem případných vad a nedodělků a s určením termínu jejich odstranění.
3. Objednatel je povinen do dvou dnů od vyzvání zahájit přejímací řízení.

**X.**

**ZÁRUKA**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v rozsahu čl. II tohoto dodatku v délce 36- ti měsíců počínající od data předání díla s výjimkou strojního zařízení a vybavení, na které poskytuje zhotovitel záruku dle podmínek výrobců.
2. Reklamace se řídí všemi ustanoveními občanského zákoníku, zejména pokud jde o způsob reklamace, lhůty, nároky apod.

###### XI.

###### PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na veřejných komunikacích, které bude používat ke své stavební činnosti. Zhotovitel odstraní na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

**XII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku.
2. Pokud není v dodatku dohodnuto jinak, řídí se smluvní strany ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
5. Nedělitelnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Rozpočet – cenová nabídka

….......................................... …..........................................

 Za objednatele Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 21. 4. 2020

Příloha č. 1: Rozpočet - cenová nabídka